## MAIN SHEET
[23 empty] | PENARIKAN DAN DELIVERY KABEL FEEDER | [8 empty] | PENARIKAN DAN DELIVERY KABEL DISTRIBUSI | [5 empty] | PEMASANGAN DAN DELIVERY ODP | [13 empty] | DELIVERY DAN PEMASANGAN ODC |  |  | DELIVERY DAN PEMASANGAN TIANG
NO | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | CONS CHECK | WBS | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | TGL NDE PELIMPAHAN | NILAI PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | CLUSTER / SITE NAME | LAT | LONG | STO |  |  | FEEDER KU |  |  |  | FEEDER KT |  |  |  |  | DISTRIBUSI KU |  |  | DISTRIBUSI KT |  |  | ODP |  |  |  |  | CATUAN |  |  |  | ODC | [5 empty] | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST | TIANG BARU | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | RAB SURVEY |  |  | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE
[20 empty] | NAMA STO | LAT | LONG | KAP.12 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.144 | KAP.288 | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | LAT | LONG | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | [5 empty] | MATERIAL | JASA | TOTAL
NO | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | CONS CHECK | WBS | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | TGL NDE PELIMPAHAN | NILAI PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | LOP / SITE ID | LAT | LONG | NAMA STO | LAT | LONG | FEEDER KU KAP.12 | FEEDER KU KAP.24 | FEEDER KU KAP.48 | FEEDER KU KAP.96 | FEEDER KT KAP.24 | FEEDER KT KAP.48 | FEEDER KT KAP.96 | FEEDER KT KAP.144 | FEEDER KT KAP.288 | DISTRIBUSI KU 24 | DISTRIBUSI KU 12 | DISTRIBUSI KU 8 | DISTRIBUSI KT 24 | DISTRIBUSI KT 12 | DISTRIBUSI KT 8 | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | LAT | LONG | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST |  | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | MATERIAL | JASA | TOTAL | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE
1 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE PLW PT3 NEW 2 DS ODC-PLW-FAG |  | PT3 | CTEL 123 | PT2 JULI 2021 | 2021-09-06 | 90000000 | [5 empty] | SULSELBAR | POLEWALI | R7 PRE PLW PT3 NEW 2 DS ODC-PLW-FAG |  |  | POLEWALI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | PT-3 | [7 empty] | 0 |  | 7896 | 94 | 0 |  | 383627910 | 80055876 | 463683786 | 2318419 | BAGAMAS | USULAN | 2021-08-01 | 2021-09-30
2 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE WTG PT3 NEW DS 3 ODC-WTG-FRC |  | PT3 | CTEL 124 | PT2 JULI 2022 | 2021-09-07 | 90000001 | [5 empty] | SULSELBAR | WATANGSOPPENG | R7 PRE WTG PT3 NEW DS 3 ODC-WTG-FRC |  |  | WATANGSOPPENG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | PT-3 | [7 empty] | 0 |  | 6766 | 78 | 0 |  | 331629764 | 67298587 | 398928351 | 2493302 | BAGAMAS | DONE DRM | 2021-08-02 | 2021-10-01
3 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE MAM PT3 TOABO |  | PT3 | CTEL 125 | PT2 JULI 2023 | 2021-09-08 | 90000002 | CTEL 128 | 2021-09-10 | 92000003 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM PT3 TOABO |  |  | MAMUJU |  |  | 0 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | PT3 | [7 empty] | 1 |  | 8952 | 172 | 0 |  | 668711037 | 153947193 | 822658230 | 2706113 | EKSPANINDO | PELIMPAHAN | 2021-08-03 | 2021-10-02
4 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE MAM PT3 NEW 3 DS |  | PT3 | CTEL 126 | PT2 JULI 2024 | 2021-09-09 | 90000003 | CTEL 127 | 2021-09-10 | 92000003 | KTEL 1980 | PR | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM PT3 NEW 3 DS |  |  | MAMUJU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9445 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272 |  | MAMUJU | [7 empty] | 0 |  | 12099 | 180 | 0 |  | 642654039 | 127532852 | 770186891 | 2831569 | EKSPANINDO | PO/SP | 2021-08-04 | 2021-10-03
5 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE PIN PT3 NEW 2 DS ODC-PIN-FB |  | PT3 | CTEL 127 | PT2 JULI 2025 | 2021-09-10 | 90000004 | [5 empty] | SULSELBAR | PINRANG | R7 PRE PIN PT3 NEW 2 DS ODC-PIN-FB |  |  | PINRANG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12696 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272 |  | PT-3 | [7 empty] | 0 |  | 12986 | 167 | 0 |  | 654907320 | 130168538 | 785075858 | 2886308 | TA | DROP | 2021-08-05 | 2021-10-04
6 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | GORONTALO | ISIMU | PARIS |  |  | ISIMU | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-06 | 2021-10-05
7 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | TONRA |  |  | SUNGGUMINASA | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-07 | 2021-10-06
8 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | SULUTMALUT | TERNATE | PULAU HIRI |  |  | TERNATE | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-08 | 2021-10-07
9 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | PAPUA BARAT | SORONG | KLAMONO |  |  | SORONG | [41 empty] | ZTE | DONE DRM | 2021-08-09 | 2021-10-08
10 | ISP - BIGOLT | PO 2021 | [12 empty] | PAPUA BARAT | SORONG | BIG OLT SORONG |  |  | SORONG | [41 empty] | ZTE | DONE DRM | 2021-08-10 | 2021-10-09
11 | ISP - BIGOLT | PO 2021 | [12 empty] | MALUKU | PASSO | BIG OLT PASSO |  |  | PASSO | [41 empty] | ZTE | DONE DRM | 2021-08-11 | 2021-10-10
12 | ISP - INSERT CARD | PO 2021 | [12 empty] | SULSELBAR | MAMUJU | INSERT CARD MAMUJU |  |  | MAMUJU | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-12 | 2021-10-11
13 | ISP - INSERT CARD | PO 2021 | [12 empty] | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | INSER CARD SUNGGUMINASA |  |  | SUNGGUMINASA | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-13 | 2021-10-12
14 | ISP - INSERT CARD | PO 2021 | [12 empty] | SULTENG | LUWUK | INSERT CARD TOILI |  |  | LUWUK | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-14 | 2021-10-13
Formulas:
END DATE = [START DATE]+60

## DATA SUPPORT
DATA MITRA |  | DATA WITEL
ID | NAME | ID | NAME
1 | BAGAMAS | 1 | SULSELBAR
2 | EKSPANINDO | 2 | GORONTALO
3 | TA | 3 | SULUTMALUT
4 | FIBERHOME | 4 | PAPUA BARAT
5 | ZTE | 5 | MALUKU
|  | 6 | SULTENG