## TABEL PLANNING
>> KETERANGAN BUAT DIAMBIL KE VOLUME BASELINE | [23 empty] | PENARIKAN DAN DELIVERY KABEL FEEDER | [8 empty] | PENARIKAN DAN DELIVERY KABEL DISTRIBUSI | [5 empty] | PEMASANGAN DAN DELIVERY ODP | [13 empty] | DELIVERY DAN PEMASANGAN ODC |  |  | DELIVERY DAN PEMASANGAN TIANG
>> HEADER TABLE | NO | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | CONS CHECK | WBS | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | TGL NDE PELIMPAHAN | NILAI PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | CLUSTER / SITE NAME | LAT | LONG | STO |  |  | FEEDER KU |  |  |  | FEEDER KT |  |  |  |  | DISTRIBUSI KU |  |  | DISTRIBUSI KT |  |  | ODP |  |  |  |  | CATUAN |  |  |  | ODC | [5 empty] | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST | TIANG BARU | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | RAB SURVEY |  |  | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE
[21 empty] | NAMA STO | LAT | LONG | KAP.12 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.144 | KAP.288 | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | LAT | LONG | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | [5 empty] | MATERIAL | JASA | TOTAL
| NO | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | CONS CHECK | WBS | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | TGL NDE PELIMPAHAN | NILAI PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | LOP / SITE ID | LAT | LONG | NAMA STO | LAT | LONG | FEEDER KU KAP.12 | FEEDER KU KAP.24 | FEEDER KU KAP.48 | FEEDER KU KAP.96 | FEEDER KT KAP.24 | FEEDER KT KAP.48 | FEEDER KT KAP.96 | FEEDER KT KAP.144 | FEEDER KT KAP.288 | DISTRIBUSI KU 24 | DISTRIBUSI KU 12 | DISTRIBUSI KU 8 | DISTRIBUSI KT 24 | DISTRIBUSI KT 12 | DISTRIBUSI KT 8 | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | LAT | LONG | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST |  | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | MATERIAL | JASA | TOTAL | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE | Real port (ambil dari tabel Supervisi yg diisi oleh SDI
>> KETERANGAN | iterasi nomor | - ISP (MINIOLT, BIGOLT, INSERT CARD) - OSP | - TEMATIK BATCH PROJECT |  |  | wbs pelimpahan | Nomor NDE permintaan anggaran dari Witel ke PED | Perihal NDE permintaan anggaran dari Witel ke PED | tanggal nde permintaan anggaran dari Witel ke PED | nilai permintaan anggaran dari Witel ke PED | Nomor NDE pelimpahan dari PED ke GA | tgl NDE pelimpahan dari PED ke GA | Nilai pelimpahan dari PED ke GA | nomor SP | PR, PO, GR | Witel (non singkatan) | STO kepanjangan bukan singkatan | format OSP R7 (kode witel) (wbs) (nama LOP) -- maks 40 char | lat | long | NAMA STO | lat | long | FEEDER KU KAP.12 | FEEDER KU KAP.24 | FEEDER KU KAP.48 | FEEDER KU KAP.96 | FEEDER KT KAP.24 | FEEDER KT KAP.48 | FEEDER KT KAP.96 | FEEDER KT KAP.144 | FEEDER KT KAP.288 | DISTRIBUSI KU 24 | DISTRIBUSI KU 12 | DISTRIBUSI KU 8 | DISTRIBUSI KT 24 | DISTRIBUSI KT 12 | DISTRIBUSI KT 8 | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | Nama Catuan | Lat | Long | Jml ODC 48 | Jml ODC 96 | Jml ODC 144 | Jml ODC 288 | Jml ODC 576 | Total ODC | Panjang Feeder | PAJANG DIST | TIANG BARU | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | MATERIAL | JASA | TOTAL | TOTAL / PORT | NAMA MITRA | - USULAN - DONE DRM >> DONE DRM MASUK KE TABEL SUPERVISI - PELIMPAHAN - PO/SP - DROP | TANGGAL MULAI PEKERJAAN (LGSG MUNCULIN TANGGALAN) | TANGGAL SELESAI PEKERJAAN (LGSG MUNCULIN TANGGALAN)
>> ISI TOS | 1 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE PLW PT3 NEW 2 DS ODC-PLW-FAG | #N/A | PT3 | CTEL 123 | PT2 JULI 2021 | 2021-09-06 | 90000000 | [5 empty] | SULSELBAR | POLEWALI | R7 PRE PLW PT3 NEW 2 DS ODC-PLW-FAG |  |  | POLEWALI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | PT-3 | [7 empty] | 0 |  | 7896 | 94 | 0 |  | 383627910 | 80055876 | 463683786 | 2318419 | BAGAMAS | USULAN | 2021-08-01 | 2021-09-30
... | 2 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE WTG PT3 NEW DS 3 ODC-WTG-FRC |  | PT3 | CTEL 124 | PT2 JULI 2022 | 2021-09-07 | 90000001 | [5 empty] | SULSELBAR | WATANGSOPPENG | R7 PRE WTG PT3 NEW DS 3 ODC-WTG-FRC |  |  | WATANGSOPPENG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | PT-3 | [7 empty] | 0 |  | 6766 | 78 | 0 |  | 331629764 | 67298587 | 398928351 | 2493302 | BAGAMAS | DONE DRM | 2021-08-02 | 2021-10-01
| 3 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE MAM PT3 TOABO |  | PT3 | CTEL 125 | PT2 JULI 2023 | 2021-09-08 | 90000002 | CTEL 128 | 2021-09-10 | 92000003 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM PT3 TOABO |  |  | MAMUJU |  |  | 0 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | PT3 | [7 empty] | 1 |  | 8952 | 172 | 0 |  | 668711037 | 153947193 | 822658230 | 2706113 | EKSPANINDO | PELIMPAHAN | 2021-08-03 | 2021-10-02
| 4 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE MAM PT3 NEW 3 DS |  | PT3 | CTEL 126 | PT2 JULI 2024 | 2021-09-09 | 90000003 | CTEL 127 | 2021-09-10 | 92000003 | KTEL 1980 | PR | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM PT3 NEW 3 DS |  |  | MAMUJU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9445 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272 |  | MAMUJU | [7 empty] | 0 |  | 12099 | 180 | 0 |  | 642654039 | 127532852 | 770186891 | 2831569 | EKSPANINDO | PO/SP | 2021-08-04 | 2021-10-03
| 5 | OSP | FTTH-1 2021 | R7 PRE PIN PT3 NEW 2 DS ODC-PIN-FB |  | PT3 | CTEL 127 | PT2 JULI 2025 | 2021-09-10 | 90000004 | [5 empty] | SULSELBAR | PINRANG | R7 PRE PIN PT3 NEW 2 DS ODC-PIN-FB |  |  | PINRANG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12696 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272 |  | PT-3 | [7 empty] | 0 |  | 12986 | 167 | 0 |  | 654907320 | 130168538 | 785075858 | 2886308 | TA | DROP | 2021-08-05 | 2021-10-04
| 6 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | GORONTALO | ISIMU | PARIS |  |  | ISIMU | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-06 | 2021-10-05
| 7 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | TONRA |  |  | SUNGGUMINASA | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-07 | 2021-10-06
| 8 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | SULUTMALUT | TERNATE | PULAU HIRI |  |  | TERNATE | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-08 | 2021-10-07
| 9 | ISP - MINIOLT | PO 2021 | [12 empty] | PAPUA BARAT | SORONG | KLAMONO |  |  | SORONG | [41 empty] | ZTE | DONE DRM | 2021-08-09 | 2021-10-08
| 10 | ISP - BIGOLT | PO 2021 | [12 empty] | PAPUA BARAT | SORONG | BIG OLT SORONG |  |  | SORONG | [41 empty] | ZTE | DONE DRM | 2021-08-10 | 2021-10-09
| 11 | ISP - BIGOLT | PO 2021 | [12 empty] | MALUKU | PASSO | BIG OLT PASSO |  |  | PASSO | [41 empty] | ZTE | DONE DRM | 2021-08-11 | 2021-10-10
| 12 | ISP - INSERT CARD | PO 2021 | [12 empty] | SULSELBAR | MAMUJU | INSERT CARD MAMUJU |  |  | MAMUJU | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-12 | 2021-10-11
| 13 | ISP - INSERT CARD | PO 2021 | [12 empty] | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | INSER CARD SUNGGUMINASA |  |  | SUNGGUMINASA | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-13 | 2021-10-12
| 14 | ISP - INSERT CARD | PO 2021 | [12 empty] | SULTENG | LUWUK | INSERT CARD TOILI |  |  | LUWUK | [41 empty] | FIBERHOME | DONE DRM | 2021-08-14 | 2021-10-13
Formulas:
END DATE = [START DATE]+60

## Tabel Reporting SAP
| BARU_CO | CFU | FLAG | URAIAN WBS | COMM RELEASE | PAY RELEASE | WBSElement | Purchasing Doc | kontrak | proses | RefDocNo | Item | Cost elem. | Name | PROSES PELIMPAHAN | WITEL | ID_Vendor | Vendor | TA/NON TA | User | Doc. Date | NILAI PR_PO_GR (Rp) | Value TCur | STATUS PR | STATUS PO | STATUS GR | Debit date | Keterangan | ACHV PROGRESS | TEMATIK | STATUS SAP
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 1 | FIMO TREG-7 | 49896000000 | 0 | T-21-7331-22-01-I | [10 empty] | NOK | NON TA | [11 empty] | req
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 2 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425544 | K.TEL.000882/HK.810/R7W-7D100000/2021 | DR7F | 5000801739 | 30 | 13190502 | R7 GTO GTL PT3 TALUDAA 2 |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 780066 | 2021-05-06 | 259850763 | 259850763 |  |  | 259850763 |  |  |  | BAR058 | GR
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 3 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425544 | K.TEL.000882/HK.810/R7W-7D100000/2021 | DR7F | 5000801739 | 20 | 13190502 | R7 GTO GTL FE TALUDAA 2 |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 780066 | 2021-05-06 | 12953501 | 12953501 |  |  | 12953501 |  |  |  | BAR033 | GR
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 4 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425544 | K.TEL.000882/HK.810/R7W-7D100000/2021 | DR7F | 5000801739 | 10 | 13190502 | R7 GTO ISM FE TOTOPO BILATO (FE+UPLINK) |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 780066 | 2021-05-06 | 6346277 | 6346277 |  |  | 6346277 |  |  |  | PLW034 | GR
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 5 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 GTO ISM PT3 TOTOPO BILATO |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 18459057 | 18459057 |  | 18459057 |  | 2021-09-06 |  |  | AMR049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 6 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 GTO ISM PT3 BILATO BILUHU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 256819784 | 256819784 |  | 256819784 |  | 2021-09-06 |  |  | AMR051 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 7 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 GTO ISM FE BILATO BILUHU (FE) |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 6529380 | 6529380 |  | 6529380 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT108 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 8 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 GTO LBT PT3 Jl. Runi S Kabli |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 10358145 | 10358145 |  | 10358145 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT060 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 9 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 GTO LBT PT3 CITRA AGRINDO & PARINASA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 16558568 | 16558568 |  | 16558568 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT072 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 10 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 GTO TLG PT3 Galaxy Telaga Biru, dsk |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 8942562 | 8942562 |  | 8942562 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 11 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 GTO TLG PT3 Griya Solaria Indah 4 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 11611981 | 11611981 |  | 11611981 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG190 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 12 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 GTO ISM PT3 PAGUYAMAN HELUMO |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 212831195 | 212831195 |  | 212831195 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG023 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 13 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 JYP SNI PT3 JALAN PASIR |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 18044769 | 18044769 |  | 18044769 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG014 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 14 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 JYP SNI FE PASAR BARU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 169644611 | 169644611 |  | 169644611 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG109 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 15 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 JYP SNI PT3 PASAR BARU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 18345298 | 18345298 |  | 18345298 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG163 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 16 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 JYP WAE PT3 YOKA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 23317665 | 23317665 |  | 23317665 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG212 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 17 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 7 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 19106847 | 19106847 |  | 19106847 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG078 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 18 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 1 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 12647701 | 12647701 |  | 12647701 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG147 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 19 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 1 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 7554015 | 7554015 |  | 7554015 |  | 2021-09-06 |  |  | MDO170 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 20 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 6 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 584409181 | 584409181 |  | 584409181 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO005 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 21 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 6 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 412130022 | 412130022 |  | 412130022 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO026 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 22 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 3 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 32698677 | 32698677 |  | 32698677 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO056 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 23 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 3 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 10607048 | 10607048 |  | 10607048 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO036 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 24 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 200 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 4 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 60604835 | 60604835 |  | 60604835 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO243 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 25 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 210 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 4 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 38317678 | 38317678 |  | 38317678 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO267 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 26 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 220 | 13190502 | R7 JYP TIM FE MAPURU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 61912797 | 61912797 |  | 61912797 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO155 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 27 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 230 | 13190502 | R7 JYP TIM PT3 MAPURU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 536831316 | 536831316 |  | 536831316 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO287 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 28 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 240 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 TIRAWUTA ONEMBUTE |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 9607521 | 9607521 |  | 9607521 |  | 2021-09-06 |  |  | THN078 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 29 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 250 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 ANDOUNOHU & GRIYA 21 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 34341905 | 34341905 |  | 34341905 |  | 2021-09-06 |  |  | THN034 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 30 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 260 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 ANOA GREEN WISATA DSK |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 48816925 | 48816925 |  | 48816925 |  | 2021-09-06 |  |  | THN059 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 31 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 270 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 DEWI BUNGA LAND NANGA2 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 9187827 | 9187827 |  | 9187827 |  | 2021-09-06 |  |  | THN076 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 32 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 280 | 13190502 | R7 KDI BBU PT3 MAWASANGKA INDUK |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 166661859 | 166661859 |  | 166661859 |  | 2021-09-06 |  |  | MGN020 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 33 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 290 | 13190502 | R7 KDI WNC FE WAHA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 110899280 | 110899280 |  | 110899280 |  | 2021-09-06 |  |  | MGN018 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 34 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 KDI WNC PT3 WAHA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 281224942 | 281224942 |  | 281224942 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA095 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 35 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 LINGKAR TINANGGEA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 137461842 | 137461842 |  | 137461842 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA104 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 36 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 JL. MERPATI 2 - LASITARDA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 140315232 | 140315232 |  | 140315232 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 37 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 POROS KONDA LORONG LAWAKO |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 235623668 | 235623668 |  | 235623668 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA143 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 38 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 BARUGA (CO FX) |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 15830828 | 15830828 |  | 15830828 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA100 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 39 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 KDI KDR PT3 KENDARI MOROSI |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 661779452 | 661779452 |  | 661779452 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA092 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 40 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 GRIYA 21 KAMBU |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 208269951 | 208269951 |  | 208269951 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA189 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 41 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 GRIYA CENDANA ANDOUNOHU |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 139005785 | 139005785 |  | 139005785 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA150 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 42 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 JL. AH NASUTION |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 16255100 | 16255100 |  | 16255100 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA051 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 43 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 POROS JATIBALI |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 1121291446 | 1121291446 |  | 1121291446 |  | 2021-09-02 |  |  | KDI023 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 44 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 BARUGA NUSANTARA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 70264660 | 70264660 |  | 70264660 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL069 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 45 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 MOWEWE |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 356857181 | 356857181 |  | 356857181 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL009 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 46 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 ANGGOTOA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 9825356 | 9825356 |  | 9825356 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 47 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 KDI PMA PT3 INNER POMALAA ODC-PMA-FC |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 20070823 | 20070823 |  | 20070823 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL113 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 48 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 KDI PMA PT3 INNER POMALAA ODC-PMA-FD |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 11016654 | 11016654 |  | 11016654 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL005 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 49 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 BUDI UTOMO |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 99024677 | 99024677 |  | 99024677 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL194 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 50 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 KDI KDR PT3 BPN PUUWATU & PASIR PUTIH |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 108889575 | 108889575 |  | 108889575 |  | 2021-09-02 |  |  | BAU107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 51 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 KDI LSS PT3 BINTANG ELEGAN LASUSUA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 836954045 | 836954045 |  | 836954045 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA025 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 52 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 KDI KDR PT3 WAYONG |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 1951845256 | 1951845256 |  | 1951845256 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA055 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 53 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 200 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 LAMBANDIA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 610101904 | 610101904 |  | 610101904 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA011 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 54 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 210 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 VILLA IBIS |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 489799175 | 489799175 |  | 489799175 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA044 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 55 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 KDI BBU FE BTN HALIM BAU BAU |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 950070552 | 950070552 |  | 950070552 |  | 2021-08-21 |  |  | BIAO08 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 56 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 KDI BBU PT3 BTN HALIM BAU BAU |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 345288043 | 345288043 |  | 345288043 |  | 2021-08-21 |  |  | BIA058 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 57 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 KDI KDR FE WAYONG |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 5297996 | 5297996 |  | 5297996 |  | 2021-08-21 |  |  | BIA037 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 58 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 PAL PLB PT3 JL. LAPATTA (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 330532960 | 330532960 |  | 330532960 |  | 2021-08-21 |  |  | BTI011 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 59 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 PAL PLA PT3 JL. LAGARUTU (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 21505275 | 21505275 |  | 21505275 |  | 2021-08-21 |  |  | COK264 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 60 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 PAL PLA PT3 JL. VETERAN (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 9586396 | 9586396 |  | 9586396 |  | 2021-08-21 |  |  | COK113 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 61 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 PAL KOL PT3 TRANS SULAWESI (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 7794552 | 7794552 |  | 7794552 |  | 2021-08-21 |  |  | MWR071 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 62 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 PAL TLY FE ASTINA |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 12890082 | 12890082 |  | 12890082 |  | 2021-08-21 |  |  | MWR073 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 63 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 PAL TLY PT3 ASTINA |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 11999786 | 11999786 |  | 11999786 |  | 2021-08-21 |  |  | NAB076 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 64 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 PAL TWL FE JL. TRANS SULAWESI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 38329522 | 38329522 |  | 38329522 |  | 2021-08-21 |  |  | NAB027 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 65 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 PAL PGI FE BOYANTONGO |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 4608364 | 4608364 |  | 4608364 |  | 2021-08-21 |  |  | NAB080 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 66 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 PAL LWU PT3 MONDONO, SOLOAN, & KINTOM |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 149602150 | 149602150 |  | 149602150 |  | 2021-08-21 |  |  | RAS049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 67 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 PAL BKU PT3 TRANS SULAWESI BAHADOPI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 287975987 | 287975987 |  | 287975987 |  | 2021-08-21 |  |  | SON047 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 68 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 PAL LWU PT3 TOILI 1 (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 175934267 | 175934267 |  | 175934267 |  | 2021-08-21 |  |  | SRU017 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 69 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 PAL PGI PT3 BOYANTONGO |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 12489770 | 12489770 |  | 12489770 |  | 2021-08-21 |  |  | SRU016 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 70 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 PAL TWL PT3 JL. TRANS SULAWESI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 4666778 | 4666778 |  | 4666778 |  | 2021-08-21 |  |  | SRU015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 71 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 PAL KOL PT3 BOHUNSUAI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 995477093 | 995477093 |  | 995477093 |  | 2021-08-21 |  |  | TMB083 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 72 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 PAL KOL FE BOHUNSUAI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 752184294 | 752184294 |  | 752184294 |  | 2021-08-21 |  |  | TMB075 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 73 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 PRE MAS FE ODC POLE SABBANG (FEEDER) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 26387677 | 26387677 |  | 26387677 |  | 2021-08-21 |  |  | COK044 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 74 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PRE MAS FE TANALILI (FEEDER) |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 706695064 | 706695064 |  | 706695064 |  | 2021-08-18 |  |  | PSO105 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 75 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PRE MAJ FE ODC POLE MAJENE |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 10135637 | 10135637 |  | 10135637 |  | 2021-08-18 |  |  | COI609 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 76 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 SON MWR PT3 Marina Mart |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 54216815 | 54216815 |  | 54216815 |  | 2021-08-18 |  |  | MRW120 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 77 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 SON SON PT3 JL KANAL VICTORY |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 5671717 | 5671717 |  | 5671717 |  | 2021-08-18 |  |  | COI302 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 78 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 SON WSR PT3 PELABUHAN |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 7131266 | 7131266 |  | 7131266 |  | 2021-08-18 |  |  | COI705 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 79 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 SON WSR PT3 BANDARA |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 255456057 | 255456057 |  | 255456057 |  | 2021-08-18 |  |  | MRW089 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 80 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 SON NAB PT3 BATALYON NABIRE |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 304280122 | 304280122 |  | 304280122 |  | 2021-08-16 |  |  | MAS015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 81 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 SON SON PT3 SP3 SORONG |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 82786581 | 82786581 |  | 82786581 |  | 2021-08-16 |  |  | MAS01 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 82 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 SON WSR FE PELABUHAN |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 1432125347 | 1432125347 |  | 1432125347 |  | 2021-08-16 |  |  | MLI070 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 83 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 SON WSR FE BANDARA |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 572286018 | 572286018 |  | 572286018 |  | 2021-08-16 |  |  | MLI058 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 84 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 SON BIA PT3 JL. WANDAMEN |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 323700704 | 323700704 |  | 323700704 |  | 2021-08-16 |  |  | MLI004 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 85 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 SON BIA PT3 SORENDIWERI |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 6238226 | 6238226 |  | 6238226 |  | 2021-08-16 |  |  | PLP179 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 86 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 SON FFA PT3 JL. YOS SUDARSO |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 5148759 | 5148759 |  | 5148759 |  | 2021-08-16 |  |  | PLP145 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 87 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 SON BIA FE ASARYENDI |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 8825878 | 8825878 |  | 8825878 |  | 2021-08-16 |  |  | PLP124 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 88 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 SON KIN FE JL. UTARUM AIR MERAH |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 202317067 | 202317067 |  | 202317067 |  | 2021-08-16 |  |  | ENR011 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 89 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 AMB DOB PT3 RUMAH SAKIT DOBO |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 99100797 | 99100797 |  | 99100797 |  | 2021-08-16 |  |  | ENR037 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 90 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 AMB SML PT3 SAUMLAKI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 229360813 | 229360813 |  | 229360813 |  | 2021-08-16 |  |  | ENR020 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 91 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 AMB DOB PT3 KANTOR PENGADILAN |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 269838514 | 269838514 |  | 269838514 |  | 2021-08-16 |  |  | MAJ033 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 92 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 AMB DOB PT3 SMK NEGRI 1 |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 10216618 | 10216618 |  | 10216618 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM021 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 93 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 AMB NML PT3 SAVANA JAYA |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 12352855 | 12352855 |  | 12352855 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM073 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 94 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 AMB NML PT3 JIKUMARASA & UBUNG |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 18495163 | 18495163 |  | 18495163 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM088 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 95 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 AMB TUA PT3 OHOITEL & PERUMTEL TUAL |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 10037628 | 10037628 |  | 10037628 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM071 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 96 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 HULUNG |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 577943374 | 577943374 |  | 577943374 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE021 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 97 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 AMB ABO PT3 GUNUNG NONA RCTI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 365638511 | 365638511 |  | 365638511 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE008 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 98 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 NEGRI LAMA |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 148471212 | 148471212 |  | 148471212 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE001 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 99 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 TOISAPU (2022) |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 110249624 | 110249624 |  | 110249624 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE010 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 100 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 WAAI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 427605284 | 427605284 |  | 427605284 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 101 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 AMB MSH PT3 BTN HARURU |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 8291798 | 8291798 |  | 8291798 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE033 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 102 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 AMB TIA PT3 KAMPUNG BABAR |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 44410338 | 44410338 |  | 44410338 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE127 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 103 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 AMB BUL PT3 NEW ODC BULA |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 184970029 | 184970029 |  | 184970029 |  | 2021-08-16 |  |  | PLW130 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 104 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 AMB TUA PT3 OHOILUK & LANGGUR |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 52976498 | 52976498 |  | 52976498 |  | 2021-08-16 |  |  | PLW102 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 105 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 AMB TIA PT3 NEW ODC PATTI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 8185894 | 8185894 |  | 8185894 |  | 2021-08-16 |  |  | MXY010 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 106 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 MKS BLK FE SAPO LOHE/TANAH BERU |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 1466277514 | 1466277514 |  | 1466277514 |  | 2021-08-16 |  |  | COI499 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 107 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 200 | 13190502 | R7 MKS SIN FE BIKERU |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 257728454 | 257728454 |  | 257728454 |  | 2021-08-16 |  |  | PSK009 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 108 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BLK FE HERLANG (2022) |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 403540798 | 403540798 |  | 403540798 |  | 2021-08-16 |  |  | SDR026 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 109 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 MKS BLK FE BONTO TANGNGA |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 181727091 | 181727091 |  | 181727091 |  | 2021-08-16 |  |  | SDR056 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 110 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 MKS TMA FE MONCONGLOE 2 |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 20947530 | 20947530 |  | 20947530 |  | 2021-08-16 |  |  | SKG098 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 111 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 MKS WTP PT3 SAMBALOGE BARU |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 12497685 | 12497685 |  | 12497685 |  | 2021-08-16 |  |  | SKG087 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 112 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 MKS SUG PT3 BATARIA LAND |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 250422100 | 250422100 |  | 250422100 |  | 2021-08-16 |  |  | SKG152 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 113 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 MKS TKA PT3 POROS TKA-SUG |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 17935969 | 17935969 |  | 17935969 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG071 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 114 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 SAPO LOHE/TANAH BERU |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 16152480 | 16152480 |  | 16152480 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 115 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 CAILE 1 |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 10977176 | 10977176 |  | 10977176 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG053 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 116 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 MKS SIN PT3 BIKERU |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 39241627 | 39241627 |  | 39241627 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG050 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 117 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 MKS PKN PT3 Mattoangin Pangkep |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 332880587 | 332880587 |  | 332880587 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG046 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 118 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 MKS TMA PT3 Sentraland BTP 2 |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 767688857 | 767688857 |  | 767688857 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG009 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 119 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 HERLANG (2022) |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 10903800 | 10903800 |  | 10903800 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK020 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 120 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 BONTO TANGNGA |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 11239086 | 11239086 |  | 11239086 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK159 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 121 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 MKS TMA PT3 MONCONGLOE 2 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 489024338 | 489024338 |  | 489024338 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK285 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 122 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 MKS WTP PT3 INNER WTP 5 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 669456187 | 669456187 |  | 669456187 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM044 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 123 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 MKS PKN PT3 POROS SAPANANG DSK |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 31506782 | 31506782 |  | 31506782 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM029 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 124 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 TANETE CLUSTER1 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 476033234 | 476033234 |  | 476033234 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM168 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 125 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 MKS JNP PT3 TAROWANG |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 78955842 | 78955842 |  | 78955842 |  | 2021-08-15 |  |  | COK216 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 126 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 MKS SUD PT3 HAJI BANCA |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 8219429 | 8219429 |  | 8219429 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM322 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 127 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 MKS SUD PT3 GRAND RAYA, MARUSU dsk |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 936659335 | 936659335 |  | 936659335 |  | 2021-08-15 |  |  | JAP448 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 128 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 JYP MRK MRK069 Dmt Mcp Bima 1 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 27863260 | 27863260 |  | 27863260 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK069 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 129 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 JYP SRM SMI070 Tbg Domosirarawa |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 397971571 | 397971571 |  | 397971571 |  | 2021-08-15 |  |  | SMI070 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 130 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 JYP SRM SMI032 Tbg Inpres Sarmi |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 13924307 | 13924307 |  | 13924307 |  | 2021-08-15 |  |  | SMI032 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 131 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 JYP SRM SMI086 Tbg Kasukwe |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 170672696 | 170672696 |  | 170672696 |  | 2021-08-15 |  |  | SMI086 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 132 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 JYP MRK MRK694 TBG SUMBER HARAPAN |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 344220469 | 344220469 |  | 344220469 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK694 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 133 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 JYP MRK MRK063 DMT AMUNKAI |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 455280447 | 455280447 |  | 455280447 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK063 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 134 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 AMB MSH COK176 Combat Kampus Stikes |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 253408248 | 253408248 |  | 253408248 |  | 2021-08-07 |  |  | COK176 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 135 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 AMB MSH MSH051 Lounusa |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 178250585 | 178250585 |  | 178250585 |  | 2021-08-07 |  |  | MSH051 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 136 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 AMB SPR MSH015 Frekedel |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 75498851 | 75498851 |  | 75498851 |  | 2021-08-07 |  |  | MSH015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 137 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 AMB ABO AMB133 Protelindo Naku |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 13193977 | 13193977 |  | 13193977 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB133 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 138 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 AMB ABO AMB215 Dmt Telaga Raya |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 6192448 | 6192448 |  | 6192448 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB215 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 139 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 AMB PAO AMB052 Bagualla |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 7493412 | 7493412 |  | 7493412 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB052 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 140 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 AMB WHA COK212 Combat Wati Lajak Baru |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 4534610 | 4534610 |  | 4534610 |  | 2021-08-07 |  |  | COK212 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 141 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 AMB ABO AMB253 MCR Batu Merah |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 6819062 | 6819062 |  | 6819062 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB253 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 142 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 10 | 13190502 | R7 KDR KDR KDI083 KEMARAYA RELOKASI |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 33428650 | 33428650 |  | 33428650 |  | 2021-08-06 |  |  | KDI083 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 143 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 20 | 13190502 | R7 KDR KDR KDI128 KOTALAMA RELOKASI |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 9927167 | 9927167 |  | 9927167 |  | 2021-08-06 |  |  | KDI128 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 144 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 30 | 13190502 | R7 KDR RHA COI844 JATI RAHA |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 14475790 | 14475790 |  | 14475790 |  | 2021-08-06 |  |  | COI844 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 145 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 40 | 13190502 | R7 KDR UNH KDI094 WONGGEDUKU |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 441300895 | 441300895 |  | 441300895 |  | 2021-08-06 |  |  | KDI094 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 146 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 50 | 13190502 | R7 KDR UNH KKA030 MOWEWE |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 670967736 | 670967736 |  | 670967736 |  | 2021-08-06 |  |  | KKA030 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 147 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 60 | 13190502 | R7 KDR RHA COI769 PASAR LAINO |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 66757280 | 66757280 |  | 66757280 |  | 2021-08-06 |  |  | COI769 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 148 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 70 | 13190502 | R7 KDR BBU CO1 457 BATAUGA |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 112678292 | 112678292 |  | 112678292 |  | 2021-08-06 |  |  | CO1 45 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 149 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL BUO BUO021 TBG Lamadong |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 556124715 | 556124715 |  | 556124715 |  | 2021-08-03 |  |  | BUO021 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 150 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL BUO BUO106 DMT Kulango |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 56831835 | 56831835 |  | 56831835 |  | 2021-08-03 |  |  | BUO106 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 151 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 PAL PLB DGL083 Protelindo Lambara |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 18689004 | 18689004 |  | 18689004 |  | 2021-08-03 |  |  | DGL083 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 152 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 PAL PLB DGL018 Palolo |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 1232124482 | 1232124482 |  | 1232124482 |  | 2021-08-03 |  |  | DGL018 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 153 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL LWK LWK028 Repeater Komponyu |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 686086759 | 686086759 |  | 686086759 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK028 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 154 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAK LWK LWK134 TBG Beringin Jaya |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 839929704 | 839929704 |  | 839929704 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK134 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 155 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 PAL LWK LWK123 Donggi Senoro |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 237641326 | 237641326 |  | 237641326 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK123 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 156 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 PAL LWK LWK049 TBG Nambo |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 37635543 | 37635543 |  | 37635543 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 157 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 10 | 13190502 | R7 GTO ISM BOA002 Sipatana |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 325579874 | 325579874 |  | 325579874 |  | 2021-07-18 |  |  | BOA002 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 158 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 20 | 13190502 | R7 GTO ISM ISM053 TBG Pelabuhan Gentuma |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 18001110 | 18001110 |  | 18001110 |  | 2021-07-18 |  |  | ISM053 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 159 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 30 | 13190502 | R7 GTO ISM ISM122 DMT Tolotio |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 23963049 | 23963049 |  | 23963049 |  | 2021-07-18 |  |  | ISM122 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 160 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 40 | 13190502 | R7 GTO ISM ISM080 TBG Bakti |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 445072458 | 445072458 |  | 445072458 |  | 2021-07-18 |  |  | ISM080 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 161 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429638 | K.TEL.002690/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL TEN PSO099 DMT Tonusu |  | SULTENG | 6106733 | PT Papua Mitra Perkasa | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 512262133 | 512262133 |  | 512262133 |  | 2021-07-12 |  |  | PSO099 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 162 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429638 | K.TEL.002690/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL APN PSO165 STP Bailo Ampana |  | SULTENG | 6106733 | PT Papua Mitra Perkasa | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 22541867 | 22541867 |  | 22541867 |  | 2021-07-12 |  |  | PSO165 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 163 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429603 | K.TEL.002654/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL PLB PAL312 TBG LOLU LASOSO |  | SULTENG | 6613261 | WENANG | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 18812374 | 18812374 |  | 18812374 |  | 2021-07-09 |  |  | PAL312 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 164 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429603 | K.TEL.002654/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL PLB DGL180 DMT Petobo Ex DMT Vete |  | SULTENG | 6613261 | WENANG | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 170126819 | 170126819 |  | 170126819 |  | 2021-07-09 |  |  | DGL180 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 165 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429603 | K.TEL.002654/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 PAL DGL DGL089 Protelindo Boneoge |  | SULTENG | 6613261 | WENANG | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 542492334 | 542492334 |  | 542492334 |  | 2021-07-09 |  |  | DGL089 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 166 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428770 | K.TEL.002303/HK.810/R7W-7H100000/2021 | DR7K |  | 10 | 13190502 | R7 PPB SON SON227 MCR Pendidikan Sorong |  | PAPUA BARAT | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 650530 | 2021-05-06 | 5188129 | 5188129 |  | 5188129 |  | 2021-07-05 |  |  | SON227 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 167 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428770 | K.TEL.002303/HK.810/R7W-7H100000/2021 | DR7K |  | 20 | 13190502 | R7 PPB MWR MWR109 MCR Trikora Wosi |  | PAPUA BARAT | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 650530 | 2021-05-06 | 10111042 | 10111042 |  | 10111042 |  | 2021-07-05 |  |  | MWR109 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 168 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 10 | 13190502 | R7 MDO MOL KTG161 TBG MOLIBAGU TOLAANG |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 17716300 | 17716300 |  | 17716300 |  | 2021-06-26 |  |  | KTG161 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 169 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 20 | 13190502 | R7 MDO MDO MDO123 PROTELINDO KOKA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 74725850 | 74725850 |  | 74725850 |  | 2021-06-26 |  |  | MDO123 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 170 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 30 | 13190502 | R7 MDO MDO TMH006 KEMBES |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 29872465 | 29872465 |  | 29872465 |  | 2021-06-26 |  |  | TMH006 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 171 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 40 | 13190502 | R7 MDO AMD COI355 Combat Kediaman Gubern |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 48037229 | 48037229 |  | 48037229 |  | 2021-06-26 |  |  | COI355 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 172 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429559 | K.TEL.002617/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL TLY PGI015 Sausu City |  | SULTENG | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 5344628 | 5344628 |  | 5344628 |  | 2021-06-19 |  |  | PGI015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 173 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429559 | K.TEL.002617/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL TLY PGI086 TBG Toruedantolai |  | SULTENG | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 35205164 | 35205164 |  | 35205164 |  | 2021-06-19 |  |  | PGI086 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 174 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425345 | K.TEL.000766/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 AMB WHA MSH042 Malaku |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-03-31 | 1107120273 | 1107120273 |  | 1107120273 |  | 2021-05-29 |  |  | MSH042 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 175 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 10 | 13190502 | R7 MDO JLL TER026 Bobanehena |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 5123583 | 5123583 | 5123583 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TER026 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 176 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 20 | 13190502 | R7 MDO SFI TDE045 DMT MM Oba Utara Sofif |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 18736288 | 18736288 | 18736288 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TDE045 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 177 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 30 | 13190502 | R7 MDO SFI MBA018 Protelindo Maba Tewil |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 12583377 | 12583377 | 12583377 |  |  | 2021-07-12 |  |  | MBA018 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 178 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 40 | 13190502 | R7 MDO TOB TOB086 DMT Bandara Kao |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 31710639 | 31710639 | 31710639 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TOB086 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 179 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 50 | 13190502 | R7 MDO TOB TOB022 Protelindo Kuabang Air |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 86128049 | 86128049 | 86128049 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TOB022 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 180 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 60 | 13190502 | R7 MDO JLL TER089 Protelindo Sidangoli B |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 191993228 | 191993228 | 191993228 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TER089 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 181 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 70 | 13190502 | R7 MDO SFI COK117 Combat Kali Weda |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 28922923 | 28922923 | 28922923 |  |  | 2021-07-12 |  |  | COK117 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 182 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 80 | 13190502 | R7 MDO SFI CO166 COMBAT LELILEF |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 7656163 | 7656163 | 7656163 |  |  | 2021-07-12 |  |  | CO166 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 183 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS TKA TKA044 Anugerah Mattopodalle |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 32178283 | 32178283 | 32178283 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TKA044 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 184 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS TKA TKA051 DMT MCP Sombala bella |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 52226469 | 52226469 | 52226469 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TKA051 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 185 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS TKA TKA039 DMT Bonto Kanang |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 287792775 | 287792775 | 287792775 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TKA039 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 186 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS PKN PKJ055 DMT Desa Kassi |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 186690363 | 186690363 | 186690363 |  |  | 2021-07-12 |  |  | PKJ055 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 187 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BTN BTN028 Protelindo Poros Banyo |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 26343888 | 26343888 | 26343888 |  |  | 2021-07-12 |  |  | BTN028 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 188 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS SLY SLY041 DMT Desa Pasitallu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 25974691 | 25974691 | 25974691 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SLY041 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 189 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS PNK COI249 Combat Lakkang |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 234621818 | 234621818 | 234621818 |  |  | 2021-07-12 |  |  | COI249 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 190 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS BLK COI071 Combat Manyampa |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 58130514 | 58130514 | 58130514 |  |  | 2021-07-12 |  |  | COI071 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 191 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 50 | 13190502 | R7 MKS PNK UPD213 DMT Kanal TRAC |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 16293464 | 16293464 | 16293464 |  |  | 2021-07-12 |  |  | UPD213 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 192 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BLK BLK063 Protelindo Turunan Ber |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 336876323 | 336876323 | 336876323 |  |  | 2021-07-12 |  |  | BLK063 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 193 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS SIN SIN051 Protelindo Balang Peso |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 83412011 | 83412011 | 83412011 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SIN051 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 194 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS SIN SIN051 SIN013 Kalobba |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 312579345 | 312579345 | 312579345 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SIN051 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 195 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP076 Bune |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 369572435 | 369572435 | 369572435 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP076 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 196 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 50 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP026 Libureng |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 514123787 | 514123787 | 514123787 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP026 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 197 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 60 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP027 Patimpeng |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 421066712 | 421066712 | 421066712 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP027 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 198 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 70 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP032 Bellu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 280826204 | 280826204 | 280826204 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP032 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 199 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 80 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP155 Protelindo Taruttu Bon |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 265333469 | 265333469 | 265333469 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP155 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 200 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379697 | 10379697 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS SUD MRS154 KIN Biriong Tanralili |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 301851500 | 301851500 | 301851500 |  |  | 2021-07-12 |  |  | MRS154 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 201 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379697 | 10379697 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS SUD MRS147 LSP MCP Perumahan Soli |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 8385527 | 8385527 | 8385527 |  |  | 2021-07-12 |  |  | MRS147 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 202 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS TKA JNP077 Bulujaya |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 380882658 | 380882658 | 380882658 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP077 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 203 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP057 TBG Palenggu Bangkala |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 48372631 | 48372631 | 48372631 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP057 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 204 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP055 Protelindo Biring Bina |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 282644124 | 282644124 | 282644124 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP055 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 205 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP090 STP Sidenre Binamu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 51392656 | 51392656 | 51392656 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP090 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 206 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 50 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP024 Protelindo Tonroa |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 137751811 | 137751811 | 137751811 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP024 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 207 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 60 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP069 Telecode Isat Pallengu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 118011411 | 118011411 | 118011411 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP069 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 208 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 70 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP059 TBG Road To Tanetea |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 197843921 | 197843921 | 197843921 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP059 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 209 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 80 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP058 TBG Patopoi Binamu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 74894925 | 74894925 | 74894925 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP058 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 210 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379699 | 10379699 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS MAL SNS112 Anugerah Sicini |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 634096855 | 634096855 | 634096855 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SNS112 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 211 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379699 | 10379699 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS TKA SNS008 Gowa 3 |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 11027741 | 11027741 | 11027741 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SNS008 | PR

## Tabel Planning (fix)
NO | TIPE PROJECT | TEMATIK | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | LOP / SITE ID | FEEDER KU |  |  |  | FEEDER KT |  |  |  |  | DISTRIBUSI KU |  |  | DISTRIBUSI KT |  |  | ODP |  |  |  |  | CATUAN |  | ODC | [5 empty] | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST | TIANG BARU | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | RAB SURVEY |  |  | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE
[13 empty] | KAP.12 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.144 | KAP.288 | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | [5 empty] | MATERIAL | JASA | TOTAL
| dropdown : PT3, PT2, NODE-B, OLO, HEM, ISP | VARCHAR BIASA AJA | VARCHAR BIASA AJA | VARCHAR BIASA AJA | DATE | ANGKA | VARCHAR BIASA AJA | VARCHAR BIASA AJA | VARCHAR BIASA AJA, dinamis rumus dari tabel reporting SAP (rumus berdasarkan nama LOP/site id) contoh rumus hitungannya di J4 | VARCHAR BIASA AJA | VARCHAR BIASA AJA | VARCHAR BIASA AJA (MAKS 40 CHAR) | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | VARCHAR | VARCHAR | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | VARCHAR | VARCHAR, sifatnya dinamis berdasarkan hasil rumus di cell AZ4 dst | DATE | DATE
241 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000933/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | SUDIANG | R7 MKS SUD PT3 GRAND RAYA, MARUSU dsk | 0 | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 288 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 130 | 0 | 997.4 | 650824946 | 145825997 | 796650943 | 2766149.1076 | PT. AKBAR BERSAUDARA GRUP | PO/SP | 2022-03-01 | 2022-04-30
184 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | PINRANG | R7 PRE PIN PT3 NEW DS 4 ODC-PIN-FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | ODC-PIN-FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7979 | 16 | 0 | 1775 | 442212873 | 100561093 | 542773966 | 3083942.9886 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
185 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | PINRANG | R7 PRE PIN PT3 PADANG LAMPE | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 264 |  | NEW MINI OLT MALLONGI-LONGI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 14200 | 116 | 0 | 1858.8 | 686971101 | 154443185 | 841414286 | 3187175.3258 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
237 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000934/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | PANGKEP | R7 MKS PKN PT3 POROS SAPANANG DSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | ODC-PKN-FAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870 | 36 | 0 | 938.8 | 323516797 | 66206627 | 389723424 | 2706412.6667 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PO/SP | 2022-03-05 | 2022-05-04
359 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.80/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT3,PT2 dan PT2 Plus 4 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 63263021 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | SOROAKO | R7 PRE SRK HEM BPP_RUJAB CAMAT WASUPONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510 | 55 | 0 | 314 | 26570469 | 36692552 | 63263021 | 7907877.625 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PELIMPAHAN | 2022-03-16 | 2022-05-15
360 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.80/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT3,PT2 dan PT2 Plus 4 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 178372077 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | SOROAKO | R7 PRE SRK HEM BPP TOWUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 29 | 0 | 163 | 74916273 | 103455804 | 178372077 | 22296509.625 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PELIMPAHAN | 2022-02-02 | 2022-04-03
361 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.80/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT3,PT2 dan PT2 Plus 4 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 76635576 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS HEM BPP MANGKUTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 | 30 | 0 | 172 | 32186942 | 44448634 | 76635576 | 9579447 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PELIMPAHAN | 2022-03-13 | 2022-05-12
362 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.80/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT3,PT2 dan PT2 Plus 4 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 291634064 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS HEM PKM_RUJAB CAMAT BURAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 54 | 0 | 305 | 122486307 | 169147757 | 291634064 | 36454258 | PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK | PELIMPAHAN | 2022-02-16 | 2022-04-17
239 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001223/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | JENEPONTO | R7 MKS JNP PT3 TAROWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828 | 4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | ODC-JNP-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 80 | 0 | 1210.4 | 438680326 | 88591494 | 527271820 | 3138522.7381 | PT. BAKTI SARANA PRATAMA | PO/SP | 2022-03-02 | 2022-05-01
182 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | SENGKANG | R7 PRE SKG PT3 ODC-SKG-FRB (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | ODC-SKG-FRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9683 | 53 | 0 | 581.4 | 263988013 | 49884155 | 313872168 | 1352897.2759 | PT. CELEBES ANDHIKA PRATAMA | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
183 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | WATANSOPPENG | R7 PRE WTG PT3 ODC-WTG-FRK (ENREKENG) | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 288 |  | ODC-WTG-FRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4651 | 131 | 0 | 1119.4 | 568697467 | 101141678 | 669839145 | 2325830.3646 | PT. CELEBES ANDHIKA PRATAMA | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
40 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001200/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | UNAAHA | R7 KDI UNH PT3 TIRAWUTA ONEMBUTE | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | ODC-UNH-FXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8955 | 54 | 0 | 293.8 | 237463581 | 50565446 | 288029027 | 1894927.8092 | PT. INNANDA INDAH | PO/SP | 2022-03-15 | 2022-05-14
41 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001200/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 ANDOUNOHU & GRIYA 21 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | ODC-MDG-FXZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1313 | 2350 | 34 | 0 | 254.8 | 234623795 | 59248039 | 293871834 | 2040776.625 | PT. INNANDA INDAH | PO/SP | 2022-03-12 | 2022-05-11
42 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001200/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 ANOA GREEN WISATA DSK | 0 | 0 | 2889 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 |  | ODC-MDG-FXX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6359 | 2038 | 73 | 0 | 686.9 | 655998322 | 155984093 | 811982415 | 2537445.0469 | PT. INNANDA INDAH | PO/SP | 2022-03-23 | 2022-05-22
43 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001200/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 DEWI BUNGA LAND NANGA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-MDG-FAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495 | 24 | 0 | 187.4 | 113107588 | 20777143 | 133884731 | 1287353.1827 | PT. INNANDA INDAH | PO/SP | 2022-03-13 | 2022-05-12
240 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001118/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | SUDIANG | R7 MKS SUD PT3 HAJI BANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | ODC-SUD-FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 30 | 0 | 447.2 | 176246443 | 34565806 | 210812249 | 2195960.9271 | PT. LAMUNA INDOTIMUR | PO/SP | 2022-03-20 | 2022-05-19
372 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.35/TK 000/R7W-7A100000/2022 | Laporan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan HEM 3 LoP Lokasi Area Witel Makassar (Capex HEM) | 27 Januari 2022 | 23999330 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | R7 MKS SUG HEM PT. AMS DAN NOVELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577 | 29 | 0 | 167 | 10079719 | 13919611 | 23999330 | 2999916.25 | PT. MITRA CIPTA SARANA | PELIMPAHAN | 2022-02-23 | 2022-04-24
373 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.35/TK 000/R7W-7A100000/2022 | Laporan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan HEM 3 LoP Lokasi Area Witel Makassar (Capex HEM) | 27 Januari 2022 | 8868461 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | MAKASSAR | WATAMPONE | R7 MKS WTP HEM PEGADAIAN SUKOWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 59 | 0 | 335 | 3724754 | 5143707 | 8868461 | 1108557.625 | PT. MITRA CIPTA SARANA | PELIMPAHAN | 2022-02-14 | 2022-04-15
374 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.35/TK 000/R7W-7A100000/2022 | Laporan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan HEM 3 LoP Lokasi Area Witel Makassar (Capex HEM) | 27 Januari 2022 | 32698133 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | MAKASSAR | MALINO | R7 MKS MAL HEM TERAS BRI TOMBOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 55 | 0 | 312 | 13733216 | 18964917 | 32698133 | 4087266.625 | PT. MITRA CIPTA SARANA | PELIMPAHAN | 2022-02-04 | 2022-04-05
154 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001117/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | TOLAY | R7 PAL TLY FE ASTINA | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ODC-TLY-FD (FEEDER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2310 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 142487947 | 45987786 | 188475733 | #DIV/0! | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | PO/SP | 2022-03-11 | 2022-05-10
155 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001117/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | TOLAY | R7 PAL TLY PT3 ASTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 |  | ODC-TLY-FD (ODC NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 1332.2 | 650441778 | 118784437 | 769226215 | 2747236.4821 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
368 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.86/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PLTG MALEO FEBRUARI 2022 Witel Gorontalo | 10 Maret 2022 | 401976802 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | MARISA | R7 GTO MRS HEM PLTG MALEO-PAGUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657 | 43 | 0 | 243 | 168753074 | 233039958 | 401793032 | 25112064.5 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | PELIMPAHAN | 2022-02-25 | 2022-04-26
180 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | TANRUTEDDONG | R7 PRE TTE PT3 ODC-TTE-FAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 264 |  | ODC-TTE-FAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 186 | 0 | 1066.9 | 650706671 | 109826479 | 760533150 | 2880807.3864 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
181 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | PAREPARE | R7 PRE PRE PT3 ODC-PRE-FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | ODC-PRE-FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8535 | 25 | 0 | 346.3 | 157272442 | 29943455 | 187215897 | 1671570.5089 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
353 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.71/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 6 LOP Area Witel Sulselbar | 09 Maret 2022 | 58896958 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM HEM RUJAB POLDA SULBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 56 | 0 | 320 | 24736723 | 34160235 | 58896958 | 7362119.75 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-06 | 2022-04-07
354 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.71/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 6 LOP Area Witel Sulselbar | 09 Maret 2022 | 16365889 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM HEM RSUD MAMUJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 48 | 0 | 272 | 6873674 | 9492215 | 16365889 | 2045736.125 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-23 | 2022-04-24
355 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.71/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 6 LOP Area Witel Sulselbar | 09 Maret 2022 | 3033024 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | PALOPO | R7 PRE PLP HEM BADAN PERTANAHAN NASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 61 | 0 | 344 | 1273871 | 1759153 | 3033024 | 379128 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-03-16 | 2022-05-15
356 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.71/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 6 LOP Area Witel Sulselbar | 09 Maret 2022 | 9598754 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM HEM LANDASAN ANGKATAN LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 35 | 0 | 201 | 4031477 | 5567277 | 9598754 | 1199844.25 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-14 | 2022-04-15
357 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.71/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 6 LOP Area Witel Sulselbar | 09 Maret 2022 | 13822858 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | RANTEPAO | R7 PRE RTP HEM SMKN 1 TORAJA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 35 | 0 | 202 | 5805601 | 8017257 | 13822858 | 575952.4167 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-28 | 2022-04-29
358 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.71/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 6 LOP Area Witel Sulselbar | 09 Maret 2022 | 15586080 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAKALE | R7 PRE MAK HEM SMPN 2 MAKALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 43 | 0 | 242 | 6546154 | 9039926 | 15586080 | 974130 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-18 | 2022-04-19
363 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.81/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 5 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 8435448 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM HEM KANTOR BPOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 39 | 0 | 220 | 3542889 | 4892559 | 8435448 | 1054431 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-03-02 | 2022-05-01
364 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.81/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 5 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 30090396 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | POLEWALI | R7 PRE PLW HEM POLDA SULBAR (BRIMOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 62 | 0 | 350 | 12637967 | 17452429 | 30090396 | 3761299.5 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-03-24 | 2022-05-23
365 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.81/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 5 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 14432980 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM HEM Lab PCR RS bhayangkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 57 | 0 | 323 | 6061852 | 8371128 | 14432980 | 451030.625 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-17 | 2022-04-18
366 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.81/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 5 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 64943012 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM HEM KANTOR BUPATI MAMTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 48 | 0 | 272 | 27276066 | 37666946 | 64943012 | 8117876.5 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-02-26 | 2022-04-27
367 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.81/LG 000/R7W-7D100000/2022 | Laporan Justifikasi Capex HEM PT2 dan PT2 Plus 5 LOP Area Witel Sulselbar | 11 Maret 2022 | 63765412 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAJENE | R7 PRE MAJ HEM UNSULBAR MAJENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 31 | 0 | 177 | 26781474 | 36983938 | 63765412 | 7970676.5 | PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI | PELIMPAHAN | 2022-03-06 | 2022-05-05
236 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001120/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | WATAMPONE | R7 MKS WTP PT3 INNER WTP 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | ODC-WTP-FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 56 | 0 | 1413.4 | 433471447 | 96671474 | 530142921 | 2650714.605 | CV. MANDOR KAWAT | PO/SP | 2022-03-29 | 2022-05-28
349 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULTENG | PALU B | R7 PAL PLB PT3 JL. LAPATTA (ODC FAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11307 | 46 | 0 | 636.5 | 268795505 | 53701094 | 322496599 | 1919622.6131 | PT. PAPUA MITRA PERKASA | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
3 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | GR | GORONTALO | ISIMU | R7 GTO ISM FE TOTOPO BILATO (FE+UPLINK) | 10100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10130 | 361 | 200 | 0 | 0 | 610769026 | 144364422 | 755133448 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2021-12-12 | 2022-02-01
4 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | ISIMU | R7 GTO ISM PT3 TOTOPO BILATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 248 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 631.2 | 341098150 | 63837163 | 404935313 | 1632803.6815 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-10 | 2022-05-09
6 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | ISIMU | R7 GTO ISM PT3 BILATO BILUHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 81 | 384 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 | 72 | 0 | 669.5 | 377898647 | 71622204 | 449520851 | 1170627.2161 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-02 | 2022-05-01
7 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | ISIMU | R7 GTO ISM FE BILATO BILUHU (FE) | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ISIMU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5700 | 5356 | 162 | 0 | 0 | 477527510 | 103348016 | 580875526 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-19 | 2022-05-18
8 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | LIMBOTO | R7 GTO LBT PT3 Jl. Runi S Kabli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 64 |  | ODC-LBT-FAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 249.4 | 84509003 | 20310611 | 104819614 | 1637806.4688 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
9 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | LIMBOTO | R7 GTO LBT PT3 CITRA AGRINDO & PARINASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 128 |  | ODC-LBT-FAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 27 | 0 | 422.5 | 172121914 | 37047722 | 209169636 | 1634137.7812 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-28 | 2022-05-27
10 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | TALAGA | R7 GTO TLG PT3 Galaxy Telaga Biru, dsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 80 |  | DS-TLG-FE-04-01/06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 39 | 0 | 641.3 | 213316437 | 48657019 | 261973456 | 3274668.2 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-08 | 2022-05-07
11 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | TALAGA | R7 GTO TLG PT3 Griya Solaria Indah 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 72 |  | ODC-TLG-FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 16 | 0 | 526.3 | 142518270 | 35956549 | 178474819 | 2478816.9306 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
12 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001062/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | GORONTALO | ISIMU | R7 GTO ISM PT3 PAGUYAMAN HELUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 99 | 176 |  | ODC-ISM-FAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 106 | 0 | 961.2 | 457845662 | 87479678 | 545325340 | 3098439.4318 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-30 | 2022-05-29
25 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | SENTANI | R7 JYP SNI PT3 JALAN PASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689 | 31 | 0 | 418.8 | 196204608 | 47624508 | 243829116 | 1523931.975 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
26 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | SENTANI | R7 JYP SNI FE PASAR BARU | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1100 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 66278407 | 35594704 | 101873111 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-13 | 2022-05-12
27 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | SENTANI | R7 JYP SNI PT3 PASAR BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 118 | 616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1246.9 | 663220082 | 156640442 | 819860524 | 1330942.4091 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
28 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | WAENA | R7 JYP WAE PT3 YOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76 | 192 |  | WAENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 33 | 0 | 544.4 | 240317469 | 58923658 | 299241127 | 1558547.5365 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
29 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE PT3 ARSO 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 264 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4355 | 97 | 0 | 778.2 | 483899225 | 127451047 | 611350272 | 2315720.7273 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-11 | 2022-05-10
30 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE FE ARSO 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 340 | 6225 | 6 | 0 | 0 | 49364750 | 33368624 | 82733374 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
31 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE PT3 ARSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 40 | 376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1088.8 | 654780114 | 144085953 | 798866067 | 2124643.7952 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-24 | 2022-05-23
32 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE FE ARSO 6 | 0 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4385 | 8710 | 84 | 0 | 0 | 314700778 | 91782067 | 406482845 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-03 | 2022-05-02
33 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE PT3 ARSO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 58 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1152.5 | 707736998 | 156664004 | 864401002 | 2161002.505 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-09 | 2022-05-08
34 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE FE ARSO 3 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865 | 9220 | 15 | 0 | 0 | 79263628 | 38386759 | 117650387 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-14 | 2022-05-13
35 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE PT3 ARSO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 61 | 568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1820 | 1027798558 | 226456526 | 1254255084 | 2208195.5704 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-07 | 2022-05-06
36 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE FE ARSO 4 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 14560 | 9 | 0 | 0 | 146238320 | 64629727 | 210868047 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-24 | 2022-05-23
37 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | ABEPURA | R7 JYP ABE PT3 ARSO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1606.9 | 1024924459 | 219926002 | 1244850461 | 2593438.4604 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-16 | 2022-05-15
38 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | TIMIKA | R7 JYP TIM FE MAPURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12855 | 2 | 0 | 0 | 44837142 | 24571101 | 69408243 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-05 | 2022-05-04
39 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000931/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA | TIMIKA | R7 JYP TIM PT3 MAPURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 568.2 | 397096775 | 93410561 | 490507336 | 2665800.7391 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-19 | 2022-05-18
44 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | BAUBAU | R7 KDI BBU PT3 MAWASANGKA INDUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 92 | 312 |  | ODC-BBU-FXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545 | 75 | 0 | 911.9 | 397483516 | 82389078 | 479872594 | 1538053.1859 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-14 | 2022-05-13
45 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | WANCI | R7 KDI WNC FE WAHA | 0 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5711 | 7295 | 1 | 0 | 0 | 151511628 | 62369746 | 213881374 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
46 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | WANCI | R7 KDI WNC PT3 WAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 136 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 928.9 | 301938142 | 67617951 | 369556093 | 1924771.3177 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-29 | 2022-05-28
47 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 LINGKAR TINANGGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 | 104 |  | MANDONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431 | 23 | 0 | 339 | 139992829 | 28552639 | 168545468 | 1620629.5 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-24 | 2022-05-23
48 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 JL. MERPATI 2 - LASITARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 56 |  | ODC-MDG-FQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 14 | 0 | 243.9 | 86199916 | 19834887 | 106034803 | 1893478.625 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-13 | 2022-05-12
49 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 POROS KONDA LORONG LAWAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 96 |  | ODC CIALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 51 | 0 | 466.9 | 222658137 | 40252556 | 262910693 | 2738653.0521 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-20 | 2022-05-19
50 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 BARUGA (CO FX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 19 | 0 | 168.3 | 85933131 | 15962168 | 101895299 | 2122818.7292 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
51 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | KENDARI | R7 KDI KDR PT3 KENDARI MOROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 72 |  | ODC-KDR-FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 14 | 0 | 269.8 | 98501853 | 20422200 | 118924053 | 1651722.9583 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-03 | 2022-05-02
52 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 GRIYA 21 KAMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 56 |  | ODC-MDG-FXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 27 | 0 | 220.3 | 119003666 | 21854245 | 140857911 | 2515319.8393 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
53 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 GRIYA CENDANA ANDOUNOHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 72 |  | ODC-MDG-FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 9 | 0 | 189 | 69305093 | 15247512 | 84552605 | 1174341.7361 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-13 | 2022-05-12
54 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 JL. AH NASUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 96 |  | ODC-MDG-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 17 | 0 | 260.8 | 109155785 | 22448988 | 131604773 | 1370883.0521 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-16 | 2022-05-15
55 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 POROS JATIBALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | ODC-MDG-FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 40 | 0 | 552.2 | 246387795 | 45520364 | 291908159 | 1824425.9937 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
56 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 BARUGA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | ODC-MDG-FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417 | 10 | 0 | 243.5 | 76303213 | 17306311 | 93609524 | 1671598.6429 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
57 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | UNAAHA | R7 KDI UNH PT3 MOWEWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | ODC-UNH-FAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 80 | 0 | 921.8 | 390770802 | 74429764 | 465200566 | 2643185.0341 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-07 | 2022-05-06
58 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | UNAAHA | R7 KDI UNH PT3 ANGGOTOA | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 312 |  | ODC-UNH-FXX & ODC-UNH-FM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 510 | 7374 | 52 | 0 | 1028.3 | 437154560 | 101609785 | 538764345 | 1726808.7981 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
59 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | POMALAA | R7 KDI PMA PT3 INNER POMALAA ODC-PMA-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-PMA-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 30 | 0 | 243.7 | 136574418 | 24195522 | 160769940 | 1545864.8077 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-15 | 2022-05-14
60 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | POMALAA | R7 KDI PMA PT3 INNER POMALAA ODC-PMA-FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | ODC-PMA-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 15 | 0 | 280 | 102299910 | 21215301 | 123515211 | 2205628.7679 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-15 | 2022-05-14
61 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 BUDI UTOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | ODC-MDG-FBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 8 | 0 | 194 | 69500410 | 15415204 | 84915614 | 1179383.5278 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-15 | 2022-05-14
62 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | KENDARI | R7 KDI KDR PT3 BPN PUUWATU & PASIR PUTIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | ODC-KDR-FD & FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 7 | 0 | 306.5 | 101230270 | 23915388 | 125145658 | 920188.6618 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-22 | 2022-05-21
63 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | LASUSUA | R7 KDI LSS PT3 BINTANG ELEGAN LASUSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | ODC-LSS-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 20 | 0 | 101.8 | 79672595 | 14025328 | 93697923 | 1301360.0417 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-09 | 2022-05-08
64 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | KENDARI | R7 KDI KDR PT3 WAYONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 35 | 0 | 573.7 | 248321998 | 49542608 | 297864606 | 1201066.9597 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
65 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | UNAAHA | R7 KDI UNH PT3 LAMBANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | NEW ODC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4589 | 67 | 0 | 568.4 | 285947591 | 59602465 | 345550056 | 3085268.3571 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-16 | 2022-05-15
66 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | MANDONGA | R7 KDI MDG PT3 VILLA IBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | ODC Eksisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547 | 25 | 0 | 345.9 | 153706193 | 30562058 | 184268251 | 1279640.6319 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
67 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | BAUBAU | R7 KDI BBU FE BTN HALIM BAU BAU | 2094 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2104 | 2767 | 1 | 0 | 0 | 64675386 | 27230297 | 91905683 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-16 | 2022-05-15
68 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | BAUBAU | R7 KDI BBU PT3 BTN HALIM BAU BAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 316.3 | 143283307 | 27648334 | 170931641 | 1124550.2697 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-05 | 2022-05-04
69 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.63/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001198/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTRA | KENDARI | R7 KDI KDR FE WAYONG | 0 | 0 | 1635 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4578 | 2530 | 9 | 0 | 0 | 282945560 | 81904542 | 364850102 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-27 | 2022-05-26
88 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER KASTELA | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 587 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 88 | 248 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5280 | 0 | 15 | 0 | 529.8 | 314956458 | 98284603 | 413241061 | 1666294.6008 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
89 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER AKERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 136 |  | TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238 | 64 | 0 | 325.5 | 232675029 | 43057893 | 275732922 | 2027447.9559 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
90 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER MALIARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 88 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 3 | 0 | 323.5 | 87178708 | 23493155 | 110671863 | 1257634.8068 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
91 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 AKEBOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 48 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 2 | 0 | 168.2 | 46239198 | 12458916 | 58698114 | 1222877.375 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
92 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 GIPSI PUNCAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 80 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 12 | 0 | 242.5 | 95851354 | 22017070 | 117868424 | 1473355.3 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
93 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER SOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 32 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 9 | 0 | 43.8 | 36408030 | 7753967 | 44161997 | 1380062.4062 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
94 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER PERUM MALIARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 64 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 0 | 175 | 69534289 | 16043871 | 85578160 | 1337158.75 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
95 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER PERUM FITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 80 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 14 | 0 | 262.5 | 108257875 | 23614444 | 131872319 | 1648403.9875 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
96 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER PERUM JAMBULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 61 | 120 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 29 | 0 | 521.3 | 198097884 | 42405769 | 240503653 | 2004197.1083 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
97 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT PT3 CLUSTER PERUM NGADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 6 | 0 | 30 | 30076215 | 5545846 | 35622061 | 742126.2708 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
98 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SOASIU | R7 MDO SSI PT3 MOTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144 |  | FE + DIST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 85 | 0 | 421 | 321023290 | 74821598 | 395844888 | 2748922.8333 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
99 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | JAILOLO | R7 MDO JLL PT3 CLUSTER PRONITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368 | 65 | 0 | 324.4 | 229733942 | 43808471 | 273542413 | 2849400.1354 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
100 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | JAILOLO | R7 MDO JLL PT3 CLUSTER BUKUMATITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595 | 32 | 0 | 156.3 | 116338404 | 21505316 | 137843720 | 1723046.5 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
101 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SOFIFI | R7 MDO SFI PT3 CLUSTER KUSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 83 | 0 | 412.9 | 291191483 | 52532520 | 343724003 | 2864366.6917 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
102 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SOFIFI | R7 MDO SFI PT3 CLUSTER OBA PANTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303 | 112 | 0 | 558.4 | 390418921 | 69250953 | 459669874 | 3379925.5441 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
103 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SOFIFI | R7 MDO SFI PT3 CLUSTER AMPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467 | 35 | 0 | 455.5 | 191623332 | 39978173 | 231601505 | 2412515.6771 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
104 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SOFIFI | R7 MDO SFI PT3 CLUSTER GARAJOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644 | 49 | 0 | 278.7 | 183431372 | 35583537 | 219014909 | 2488805.7841 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
105 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SANANA | R7 MDO SNN PT3 WAIHAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 192 |  | DISTRIBUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 122 | 0 | 821.2 | 476326346 | 90861147 | 567187493 | 2954101.526 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
106 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT FE UPLINK KASTELA | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |  | UPLINK MINIOLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 6569 | 92 | 0 | 0 | 289188370 | 66135292 | 355323662 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
107 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TERNATE | R7 MDO TNT FE FEEDER AKERICA | 0 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW FEEDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3888 | 0 | 109 | 0 | 0 | 321192297 | 65133164 | 386325461 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
108 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SOFIFI | R7 MDO SFI FE KUSU | 0 | 0 | 0 | 7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW FEEDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7682 | 0 | 13 | 0 | 0 | 408030567 | 92604657 | 500635224 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
109 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | SANANA | R7 MDO SNN FE WAIHAMA | 0 | 0 | 9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW FEEDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9232 | 0 | 57 | 0 | 0 | 425812083 | 98988965 | 524801048 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
113 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | KOTAMOBAGU | R7 MDO KTG PT3 FTTH PARSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 112 | 296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 842.7 | 341567857 | 77870293 | 419438150 | 1417020.777 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
114 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TONDANO | R7 MDO TDN PT3 LININGAAN_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 92 | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741 | 54 | 0 | 728.5 | 290940722 | 62180624 | 353121346 | 1919137.75 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
115 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TONDANO | R7 MDO TDN PT3 SEPUTAR LAPANGAN TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828 | 23 | 0 | 309.8 | 129818654 | 27476567 | 157295221 | 1966190.2625 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
116 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN FE KAKAS KOTA DS KAWENG | 0 | 2061 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  | LANGOWAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5682 | 2478 | 12 | 0 | 0 | 205736557 | 63689447 | 269426004 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
117 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN PT3 KAKAS KOTA DS KAWENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 80 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1061.3 | 570069763 | 106710696 | 676780459 | 3383902.295 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
118 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TOMOHON | R7 MDO TMH PT3 PERUM BLESING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490 | 55 | 0 | 377.2 | 194627081 | 37768813 | 232395894 | 3631185.8438 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
119 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TONDANO | R7 MDO TDN PT3 TANDENGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 31 | 0 | 330.2 | 142008377 | 31167295 | 173175672 | 2164695.9 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
120 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TONDANO | R7 MDO TDN FE RANOMERUT | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 2641 | 2 | 0 | 0 | 43135318 | 22080748 | 65216066 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
121 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TONDANO | R7 MDO TDN PT3 RANOMERUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 378.5 | 122165476 | 29791006 | 151956482 | 2374320.0312 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
122 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TOMOHON | R7 MDO TMH PT3 KINILOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 50 | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 21 | 0 | 353 | 144235673 | 32243471 | 176479144 | 1297640.7647 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
123 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TOMOHON | R7 MDO TMH PT3 KOLONGAN SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 7 | 0 | 257.5 | 68755010 | 17910804 | 86665814 | 2708306.6875 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
124 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | AIRMADIDI | R7 MDO AMD PT3 LAIKIT DIMEMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 10 | 0 | 69.3 | 41158749 | 8324338 | 49483087 | 1546346.4688 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
125 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | AIRMADIDI | R7 MDO AMD PT3 BELAKANG GMIM MORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 7 | 0 | 330.7 | 85966639 | 22284223 | 108250862 | 1933051.1071 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
126 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | AIRMADIDI | R7 MDO AMD PT3 GMIM BETANIA KALAWAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 2 | 0 | 14.4 | 22959713 | 4260772 | 27220485 | 486080.0893 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
127 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | BITUNG | R7 MDO BIT PT3 SAGERAT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 59 | 0 | 394.5 | 225571130 | 42816262 | 268387392 | 2396316 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
128 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | KAUDITAN | R7 MDO KAU PT3 SAGERAT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156 | 20 | 0 | 318.8 | 118439856 | 26483353 | 144923209 | 1811540.1125 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
129 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TAHUNA | R7 MDO THN PT3 BATU LEWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 10 | 0 | 641.8 | 183199069 | 43642835 | 226841904 | 1667955.1765 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
130 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TAHUNA | R7 MDO THN PT3 KOMPLEX SPBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134 | 10 | 0 | 72.5 | 39304796 | 7848845 | 47153641 | 1473551.2812 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
131 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TAHUNA | R7 MDO THN PT3 PERUM PNS KOLONGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 19 | 0 | 106.4 | 65950347 | 12104397 | 78054744 | 1951368.6 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
132 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TAHUNA | R7 MDO THN PT3 MALAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2 | 0 | 31.3 | 13619785 | 2956479 | 16576264 | 1036016.5 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
133 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TAHUNA | R7 MDO THN PT3 MALAHASA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 0 | 28.8 | 16013847 | 3136041 | 19149888 | 1196868 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
134 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | AIRMADIDI | R7 MDO AMD PT3 DE PREMIUM MATUNGKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 | 0 | 267.9 | 105550457 | 22946928 | 128497385 | 1460197.5568 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
135 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | BEO | R7 MDO BEO PT3 TARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2143 | 72 | 0 | 1507.9 | 524735229 | 122820674 | 647555903 | 2248457.9965 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
136 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO BAHU | R7 MDO BAH PT3 GARDEN PALACE RESIDENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12063 | 32 | 0 | 230 | 127890269 | 25426342 | 153316611 | 2737796.625 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
137 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 TINGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 2 | 0 | 100 | 27187231 | 6832357 | 34019588 | 1417482.8333 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
138 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 PAAL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 | 0 | 18.5 | 16926631 | 3618788 | 20545419 | 856059.125 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
139 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 TALAWAN-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 49 | 0 | 906.8 | 322612910 | 71745322 | 394358232 | 2347370.4286 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
140 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 PERUM CBA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254 | 48 | 0 | 369.4 | 203529491 | 38562497 | 242091988 | 2017433.2333 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
141 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | AIRMADIDI | R7 MDO AMD PT3 CLUSTER PARK RESIDENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 24 | 0 | 145.4 | 88655354 | 16101331 | 104756685 | 2182430.9375 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
142 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | AIRMADIDI | R7 MDO AMD PT3 PERUM PONDOK INDAH MAUMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 20 | 0 | 184.8 | 89924732 | 20040070 | 109964802 | 1718200.0312 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
143 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 ODC-PIK-FAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2 | 0 | 123.7 | 35152841 | 10291098 | 45443939 | 1420123.0938 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
144 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 ODC-PIK-FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 2 | 0 | 159.8 | 44619665 | 11974232 | 56593897 | 1179039.5208 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
145 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | BEO | R7 MDO BEO PT3 KOTA BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 12 | 0 | 100 | 53162375 | 11292976 | 64455351 | 1611383.775 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
146 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN FE TOMPASO 1 | 0 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1643 | 800 | 1 | 0 | 0 | 69589341 | 30714302 | 100303643 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
147 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN PT3 TOMPASO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787 | 10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1669.9 | 582657542 | 134687650 | 717345192 | 3448774.9615 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
148 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | TOMOHON | R7 MDO TMH PT3 PERUM ATAS TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13359 | 36 | 0 | 427.2 | 186019856 | 43080823 | 229100679 | 1909172.325 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
149 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | KOTAMOBAGU | R7 MDO KTG PT3 MOOAT PALELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 3417 | 151 | 0 | 1477.3 | 762775900 | 158075422 | 920851322 | 1718006.1978 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
156 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000719/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | TAWAELI | R7 PAL TWL FE JL. TRANS SULAWESI | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  | ODC-TWL-FH (FEEDER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9000 | 11818 | 15 | 0 | 0 | 455550773 | 97963934 | 553514707 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-23 | 2022-05-22
157 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000719/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | PARIGI | R7 PAL PGI FE BOYANTONGO | 0 | 0 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |  | ODC-PGI-FL (FEEDER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6211 | 0 | 43 | 0 | 0 | 303798653 | 79883967 | 383682620 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
158 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | LUWUK | R7 PAL LWU PT3 MONDONO, SOLOAN, & KINTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 20 | 576 |  | ODC-LWU-FAA (ODC NEW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 235 | 0 | 1687.5 | 997949460 | 189734994 | 1187684454 | 2061952.1771 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-12 | 2022-05-11
159 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | BUNGKU | R7 PAL BKU PT3 TRANS SULAWESI BAHADOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18983 | 6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | 487 | 544 |  | ODC-BKU-FD (ODC NEW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 13500 | 129 | 0 | 3215.3 | 1097138828 | 240423261 | 1337562089 | 2458753.8401 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-19 | 2022-05-18
160 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | LUWUK | R7 PAL LWU PT3 TOILI 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 |  | ODC-LWU-FZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25722 | 14 | 0 | 75.9 | 47341483 | 8317197 | 55658680 | 2319111.6667 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-21 | 2022-05-20
161 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | PARIGI | R7 PAL PGI PT3 BOYANTONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127 | 5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 30 | 392 |  | PARIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 210 | 0 | 1712.5 | 886417718 | 153521902 | 1039939620 | 2652907.1939 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
162 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | TAWAELI | R7 PAL TWL PT3 JL. TRANS SULAWESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242 | 8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 114 | 512 |  | ODC-TWL-FH (ODC NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 148 | 0 | 1715.8 | 763950988 | 146939636 | 910890624 | 1779083.25 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-04 | 2022-05-03
163 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | KOLONODALE | R7 PAL KOL PT3 BOHUNSUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 216 |  | ODC-KOL-XXX (ODC NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13726 | 135 | 0 | 722.7 | 483273981 | 81196095 | 564470076 | 2613287.3889 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-18 | 2022-05-17
164 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000932/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | KOLONODALE | R7 PAL KOL FE BOHUNSUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | ODC-KOL-XXX (FEEDER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5781 | 0 | 0 | 112.5 | 42719354 | 28219904 | 70939258 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-19 | 2022-05-18
165 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | PASANGKAYU | R7 PRE PKA PT3 ODC-PKA-FC TSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 82 | 184 |  | ODC-PKA-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 103 | 0 | 1048.9 | 466364164 | 84523052 | 550887216 | 2993952.2609 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
166 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS PT3 ODC-MAS-FAK (PERUM NANAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 64 |  | ODC-MAS-FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391 | 32 | 0 | 461.2 | 159024468 | 32909215 | 191933683 | 2998963.7969 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
167 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS PT3 ODC-MAS-FAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 83 | 352 |  | ODC-MAS-FAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689 | 187 | 0 | 1412.5 | 728441126 | 131515119 | 859956245 | 2443057.5142 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
168 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS PT3 SABBANG (DISTRIBUSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10805 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 330 | 248 |  | MASAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 1903.5 | 433754691 | 103683444 | 537438135 | 2167089.254 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
169 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAKALE | R7 PRE MAK PT3 POROS MAKALE-RTP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15920 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 430 | 576 |  | PT-3 &NEW ODC 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 15228 | 217 | 0 | 3477.9 | 1260580273 | 254826680 | 1515406953 | 2630914.849 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
170 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | PASANGKAYU | R7 PRE PKA PT3 PERUM PT.LETAWA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | MINI OLT TIKKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 27823 | 36 | 0 | 204.4 | 148892167 | 32562119 | 181454286 | 1890148.8125 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
171 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | SENGKANG | R7 PRE SKG PT3 MAROANGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8937 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 196 | 200 |  | ODC-SKG-FRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 73 | 0 | 1632.2 | 525725580 | 107110920 | 632836500 | 3164182.5 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
172 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM PT3 TOPOYO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 136 |  | NEW ODC 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13057 | 43 | 0 | 353.8 | 202449825 | 40067119 | 242516944 | 1783212.8235 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
173 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | RAPPANG | R7 PRE RPN PT3 RAPPANG | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 62 | 112 |  | NEW ODC 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 2830 | 17 | 0 | 450 | 164766367 | 39788590 | 204554957 | 1826383.5446 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
174 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | R7 PRE MAM PT3 BTN MASEGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |  | ODC-MAM-FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 12 | 0 | 57.5 | 42309306 | 7351694 | 49661000 | 2069208.3333 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
175 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS PT3 TANALILI (DISTRIBUSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6851 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 248 |  | PT-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 178 | 0 | 1528.9 | 722887887 | 127733685 | 850621572 | 3429925.6935 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
176 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULSELBAR | MAJENE | R7 PRE MAJ PT3 ODC POLE MAJENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | PT3 NEW ODC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12231 | 103 | 0 | 812.5 | 441509755 | 80309596 | 521819351 | 2174247.2958 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
177 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001227/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS FE ODC POLE SABBANG (FEEDER) | 10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PT-3 (FEEDER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10263 | 6500 | 62 | 0 | 0 | 324902451 | 78820924 | 403723375 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-23 | 2022-05-22
178 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001227/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULSELBAR | MASAMBA | R7 PRE MAS FE TANALILI (FEEDER) | 0 | 0 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PT-3 (FEEDER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4633 | 0 | 35 | 0 | 0 | 227213513 | 57549850 | 284763363 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-10 | 2022-05-09
179 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.61/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001227/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULSELBAR | MAJENE | R7 PRE MAJ FE ODC POLE MAJENE | 0 | 0 | 6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PT-3 (FEEDER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6018 | 0 | 97 | 0 | 0 | 381311025 | 69268089 | 450579114 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-01 | 2022-04-30
186 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | MANOKWARI | R7 SON MWR PT3 Marina Mart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | 4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 103 | 368 |  | NEW ODC-MWR-FBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1020.2 | 565084933 | 154110614 | 719195547 | 1954335.7255 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-03 | 2022-05-02
187 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | R7 SON SON PT3 KATAPOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 296 |  | NEW ODC-SON-FYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8161 | 183 | 0 | 1254 | 759581695 | 162134719 | 921716414 | 3113906.8041 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
188 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | SORONG | R7 SON SON PT3 JL KANAL VICTORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 156 | 352 |  | ODC-SON-FAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 78 | 0 | 1337.2 | 553201617 | 136061448 | 689263065 | 1958133.7074 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-05 | 2022-05-04
189 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | WASIOR | R7 SON WSR PT3 PELABUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 52 | 232 |  | WASIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10697 | 64 | 0 | 581.9 | 331894995 | 87168647 | 419063642 | 1806308.8017 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-19 | 2022-05-18
190 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | WASIOR | R7 SON WSR PT3 BANDARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 | 232 |  | NEW ODC-WSR-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 | 95 | 0 | 935.8 | 480973887 | 109936976 | 590910863 | 2547029.5819 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-11 | 2022-05-10
191 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | NABIRE | R7 SON NAB PT3 BATALYON NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 136 |  | ODC-NAB-FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486 | 64 | 0 | 490.2 | 288747885 | 61597855 | 350345740 | 2576071.6176 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-03 | 2022-05-02
192 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | SORONG | R7 SON SON PT3 SP3 SORONG | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9567 | 8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 132 | 480 |  | NEW ODC-SON-FTB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3921 | 237 | 0 | 2290.8 | 1175950689 | 285075750 | 1461026439 | 3043805.0812 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
193 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | R7 SON SON FE KATAPOP | 7850 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |  | UPLINK MINIOLT + FEEDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7870 | 18326 | 73 | 0 | 0 | 338872306 | 116846264 | 455718570 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | USULAN
194 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | WASIOR | R7 SON WSR FE PELABUHAN | 0 | 0 | 1802 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | FE ODC-WSR-FB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187366893 | 58795801 | 246162694 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-05 | 2022-05-04
195 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001059/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | WASIOR | R7 SON WSR FE BANDARA | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | FE ODC-WSR-FA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57194459 | 37461014 | 94655473 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
209 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | TUAL | R7 AMB TUA PT3 OHOITEL & PERUMTEL TUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 208 | 376 |  | ODC-TUA-FAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1900.8 | 738026933 | 155951090 | 893978023 | 2377601.125 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-08 | 2022-05-07
210 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | PASSO | R7 AMB PAO PT3 HULUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 110 | 112 |  | ODC-PAO-FAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206 | 12 | 0 | 580 | 177664429 | 42264080 | 219928509 | 1963647.4018 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-18 | 2022-05-17
211 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | AMBON | R7 AMB ABO PT3 GUNUNG NONA RCTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 120 | 168 |  | ODC-ABO-FBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 16 | 0 | 676.3 | 214772867 | 50343149 | 265116016 | 1578071.5238 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
212 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | PASSO | R7 AMB PAO PT3 NEGRI LAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 80 |  | PASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 | 0 | 0 | 338.8 | 92739693 | 24257312 | 116997005 | 1462462.5625 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-11 | 2022-05-10
213 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | PASSO | R7 AMB PAO PT3 TOISAPU (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 286 | 224 |  | ODC-PAO-FAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 10 | 0 | 1619.4 | 409013922 | 104203868 | 513217790 | 2291150.8482 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
214 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | PASSO | R7 AMB PAO PT3 WAAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 119 | 160 |  | ODC-PAO-FAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12955 | 47 | 0 | 863.8 | 319099348 | 70037489 | 389136837 | 2432105.2313 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-30 | 2022-05-29
215 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | MASOHI | R7 AMB MSH PT3 BTN HARURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 144 |  | ODC-MSH-FAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910 | 42 | 0 | 368.8 | 202664437 | 39359812 | 242024249 | 1680723.9514 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
216 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | TIAKUR | R7 AMB TIA PT3 KAMPUNG BABAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9295 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 273 | 400 |  | ODC-TIA-FAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 42 | 0 | 1810.4 | 556552929 | 129473949 | 686026878 | 1715067.195 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-31 | 2022-05-30
217 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | BULA | R7 AMB BUL PT3 NEW ODC BULA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 108 | 216 |  | ODC-BUL-NEW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14483 | 41 | 0 | 872.5 | 371353950 | 91140553 | 462494503 | 2141178.2546 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-28 | 2022-05-27
218 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | TUAL | R7 AMB TUA PT3 OHOILUK & LANGGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 101 | 184 |  | ODC-TUA-FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 108 | 0 | 1266.3 | 523564659 | 107616888 | 631181547 | 3430334.4946 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-02 | 2022-05-01
219 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001199/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | TIAKUR | R7 AMB TIA PT3 NEW ODC PATTI | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 88 |  | ODC-TIA-NEW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10130 | 23 | 0 | 191.3 | 139832067 | 46698685 | 186530752 | 2119667.6364 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-07 | 2022-05-06
220 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001225/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK FE SAPO LOHE/TANAH BERU | 0 | 12010 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |  | BULUKUMBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12025 | 1530 | 69 | 0 | 0 | 422164971 | 123039542 | 545204513 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-09 | 2022-05-08
221 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001225/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | SINJAI | R7 MKS SIN FE BIKERU | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW OLT MINI + ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41550323 | 26794852 | 68345175 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-20 | 2022-05-19
222 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001225/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK FE HERLANG (2022) | 7750 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155811377 | 67747183 | 223558560 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-05 | 2022-05-04
223 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001225/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK FE BONTO TANGNGA | 10036 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10066 | 0 | 247 | 0 | 0 | 713324471 | 160471112 | 873795583 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-29 | 2022-05-28
224 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001225/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | TAMALANREA | R7 MKS TMA FE MONCONGLOE 2 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW-ODC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117866463 | 40527088 | 158393551 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
225 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | WATAMPONE | R7 MKS WTP PT3 SAMBALOGE BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26056 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 741 | 648 |  | ODC-WTP-FAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 4156.5 | 1418065434 | 294278816 | 1712344250 | 2642506.5586 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-28 | 2022-05-27
226 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | R7 MKS SUG PT3 BATARIA LAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 144 |  | ODC-SUG-FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33252 | 58 | 0 | 595.3 | 285700783 | 54519024 | 340219807 | 2362637.5486 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-14 | 2022-05-13
227 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | TAKALAR | R7 MKS TKA PT3 POROS TKA-SUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13611 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 98 | 280 |  | ODC-TKA-FJY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | 130 | 0 | 2159.7 | 771436575 | 146464358 | 917900933 | 3278217.6179 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-14 | 2022-05-13
228 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK PT3 SAPO LOHE/TANAH BERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 125 | 192 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17277 | 31 | 0 | 999.9 | 301958389 | 65931326 | 367889715 | 1916092.2656 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-30 | 2022-05-29
229 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK PT3 CAILE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 65 | 112 |  | ODC-BLK-FAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999 | 11 | 0 | 405.8 | 132142949 | 28522630 | 160665579 | 1434514.0982 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-15 | 2022-05-14
230 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | SINJAI | R7 MKS SIN PT3 BIKERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5326 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 171 | 232 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 75 | 0 | 844.2 | 386866701 | 75978328 | 462845029 | 1995021.6767 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-24 | 2022-05-23
231 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | PANGKEP | R7 MKS PKN PT3 Mattoangin Pangkep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 112 |  | ODC-PKN-FAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6753 | 47 | 0 | 500.5 | 229831995 | 42069133 | 271901128 | 2427688.6429 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
232 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | TAMALANREA | R7 MKS TMA PT3 Sentraland BTP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 380 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | ODC-TMA-FAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004 | 0 | 0 | 373.8 | 842156581 | 207852491 | 1050009072 | 4375037.8 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-26 | 2022-05-25
233 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK PT3 HERLANG (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13321 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 248 | 0 | 2280.8 | 1031419157 | 186544528 | 1217963685 | 4006459.4901 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-03 | 2022-05-02
234 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK PT3 BONTO TANGNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133 | 5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18246 | 54 | 0 | 1184.5 | 388974625 | 80807518 | 469782143 | 2097241.7098 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
235 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001224/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | TAMALANREA | R7 MKS TMA PT3 MONCONGLOE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965 | 4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 328 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9476 | 284 | 0 | 1727.5 | 1009239733 | 171888305 | 1181128038 | 3601000.1159 | PT. TELKOM AKSES | PO/SP | 2022-03-12 | 2022-05-11
242 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.88/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA BARAT | WAROPEN | R7 SON WPN PT3 WAREN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6874 | 5454 | 0 | 50 | 0 | 0 | 104 | 400 |  | NEW ODC-WPN-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820 | 147 | 0 | 1541 | 759927802 | 179179870 | 939107672 | 2347769.18 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
243 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.88/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA BARAT | WASIOR | R7 SON WSR PT3 PERUM PEMDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 374 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 88 |  | ODC-FD-WSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12328 | 27 | 0 | 211.4 | 130253759 | 29263683 | 159517442 | 1812698.2045 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
244 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | SENTANI | R7 JYP SNI PT3 Kemiri BTN Kasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 980 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47 | 192 |  | Jl. Kemiri BTN Kasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 43 | 0 | 507.5 | 279437542 | 63109540 | 342547082 | 1784099.3854 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
245 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.89/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | SENTANI | R7 JYP SNI PT3 BTN KOLAM DOYO BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | 2795 | 0 | 44 | 0 | 0 | 190 | 352 |  | BTN KOLAM DOYO BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 24 | 0 | 933.9 | 347088742 | 93580099 | 440668841 | 1251900.1165 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
246 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.89/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | TEMBAGA PURA | R7 JYP TBG PT3 BARAK T RIDGECAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 112 |  | BARAK T RIDGECAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7471 | 0 | 0 | 129.3 | 58807425 | 15041104 | 73848529 | 659361.8661 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
247 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.89/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | JAYAPURA A | R7 JYP JAP PT3 ANGKASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4355 | 3105 | 0 | 48 | 0 | 0 | 340 | 384 |  | JAYAPURA A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1034 | 35 | 0 | 932.8 | 534417652 | 177800260 | 712217912 | 1854734.1458 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
248 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | MAKASSAR | BALAIKOTA | R7 MKS BAL PT3 Cendrawasih (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 720 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 128 |  | BALAIKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462 | 10 | 0 | 442 | 141690345 | 31850194 | 173540539 | 1355785.4609 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
249 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | MAKASSAR | BALAIKOTA | R7 MKS BAL PT3 Kandea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 64 |  | ODC-BAL-FDQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536 | 5 | 0 | 340.2 | 86112281 | 22876775 | 108989056 | 1702954 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
250 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | Marisa | R7 GTO MRS PT3 ODC-MRS-FAP (LEMITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 24 |  | ODP-MRS-FAP/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 134 | 28678653 | 7700401 | 36379054 | 1515793.9167 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
251 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | ISIMU | R7 GTO ISM PT3 Desa Tabongo-Dulupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |  | ODP-ISM-FAX/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 65 | 13729761 | 4011229 | 17740990 | 2217623.75 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
252 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | Marisa | R7 GTO MRS PT3 ODC-MRS-FAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 48 |  | ODC-MRS-FAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 450.7 | 90824654 | 26823627 | 117648281 | 2451005.8542 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
253 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | Marisa | R7 GTO MRS PT3 PATUHU-RANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6600 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 195 | 120 |  | Marisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605 | 3 | 0 | 825.2 | 211111847 | 52585023 | 263696870 | 2197473.9167 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
254 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | Gorontalo | R7 GTO GTL PT3 Jl. Bilinggata(Dulomo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 |  | DS-GTL-FE-27-02/09-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601 | 8 | 0 | 33.2 | 29716456 | 5264006 | 34980462 | 1093139.4375 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
255 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | TALAGA | R7 GTO TLG PT3 Bulila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | TLG-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 9 | 0 | 47 | 33122493 | 6372359 | 39494852 | 1645618.8333 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
256 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | GORONTALO | Marisa | R7 GTO MRS PT3 ODC-MRS-FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | ODP-MRS-FAN/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 45.2 | 10039642 | 2605246 | 12644888 | 1580611 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
258 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | JAYAPURA A | JAP-FAA_PERUM PEMDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1060 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 19 | 0 | 279 | 133977037 | 33075713 | 167052750 | 1491542.4107 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
259 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | JAYAPURA A | JAP-FB_ENTROP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 1585 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 256 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 11 | 0 | 509 | 202391115 | 54731041 | 257122156 | 1004383.4219 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
260 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | ABEPURA | ABE-NEW ODC_WIGUNA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6870 | 3000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065 | 64 | 0 | 1234 | 714609820 | 194612842 | 909222662 | 1136528.3275 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
261 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | ABEPURA | ABE-FP_KALI ACAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 1290 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 35 | 0 | 605 | 292858781 | 70029278 | 362888059 | 1193710.7204 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
262 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | ABEPURA | ABE-FU_JALAN BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1555 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835 | 32 | 0 | 289 | 174722492 | 40197611 | 214920103 | 1413948.0461 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
263 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | TIMIKA | TIM-FAE_KELAPA DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | PT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 6 | 0 | 102 | 44997612 | 11406372 | 56403984 | 1175083 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
264 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | KUALA KENCANA | KUK-NEW ODC_LOP SP3 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135 | 4320 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 408 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 815 | 92 | 0 | 1307 | 628492761 | 163712668 | 792205429 | 1941679.973 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
265 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | TIMIKA | KUK-FE-NEW ODC_LOP SP3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 10455 | 0 | 0 | 0 | 181877387 | 41001073 | 222878460 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | USULAN
266 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | TIMIKA | TIM-FT_PT2 SMK YPPPGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | PT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 | 59727252 | 13649062 | 73376314 | 1834407.85 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
287 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | FAKFAK | JL IMAM BONJOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-FFA-FDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 1 | 0 | 680 | 182905567 | 54011831 | 236917398 | 2278051.9038 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
288 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | BANDARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-KIN-FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5434 | 3 | 0 | 748 | 199783857 | 58292907 | 258076764 | 2481507.3462 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
289 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | MALAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 192 |  | ODC-SON-FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5979 | 173 | 0 | 1090 | 660792059 | 139514562 | 800306621 | 4168263.651 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
290 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | KM.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 312 |  | ODC-SON-FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8717 | 63 | 0 | 990 | 429561090 | 106510066 | 536071156 | 1718176.7821 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
291 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | MASJID AL HIJRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | ODC-SON-FVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7916 | 25 | 0 | 449 | 159448698 | 42545628 | 201994326 | 2805476.75 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
292 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | KANTOR STO RAJAAMPAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ODC-RJA-CLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591 | 17 | 0 | 248 | 106533978 | 27779613 | 134313591 | 1678919.8875 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
293 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | NABIRE | KPR POLISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | ODC-NAB-FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 72 | 0 | 627 | 342990798 | 75754301 | 418745099 | 1938634.7176 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
294 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | NABIRE | JL JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 256 |  | ODC-NAB-FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015 | 114 | 0 | 827 | 500234911 | 106680148 | 606915059 | 2370761.9492 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
295 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | WARMARE | Lokasi SP 1 Warmare | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | ODC-WMR-FC NEW FEEDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2223 | 6612 | 128 | 0 | 677 | 551502435 | 136822314 | 688324749 | 5377537.1016 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
296 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | WARMARE | Lokasi SP 2 Warmare | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | ODC-WMR-FD New FEEDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5413 | 79 | 0 | 485 | 334006438 | 94710671 | 428717109 | 3349352.4141 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
297 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | kompleks Kantor UPTD KKPD Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | ODC-KIN-FFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879 | 0 | 0 | 486 | 136133247 | 40030704 | 176163951 | 1468032.925 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
298 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | Jl. Raya Utarom Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC-KIN-FBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5205 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 431707950 | 494671569 | 926379519 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | USULAN
299 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | Jl. Utarom Kaimana 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | NEW ODC-KIN-FBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 474 | 140369562 | 40923215 | 181292777 | 1743199.7788 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
300 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | Jl. Utarom Kaimana 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | NEW ODC-KIN-FBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785 | 9 | 0 | 357 | 124359274 | 34003210 | 158362484 | 1522716.1923 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
301 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | Jl. Pedesaan Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | ODC-KIN-FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 19 | 0 | 742 | 238097184 | 66258770 | 304355954 | 1902224.7125 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
302 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | FAKFAK | Kompleks Perumahan PU FAK-FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ODC-FFA-FEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933 | 5 | 0 | 363 | 101073550 | 31378871 | 132452421 | 1655655.2625 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
303 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | FAKFAK | CAFE GALAXI FAK-FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ODC-FFA-FEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 7 | 0 | 374 | 107113412 | 31783285 | 138896697 | 1736208.7125 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
304 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | FAKFAK | Jl. Kihajar Dewantara FAK-FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | ODC-FFA-FEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 3 | 0 | 511 | 152344285 | 45698447 | 198042732 | 1302912.7105 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
305 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | FAKFAK | Jl. MT Haryono FAK-FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | ODC-DDA-FEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086 | 4 | 0 | 510 | 159601296 | 45703277 | 205304573 | 1283153.5813 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
306 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Perumahan Jl. Tempe Rufei Sorong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | ODC-SON-FDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077 | 22 | 0 | 483 | 174886874 | 47619747 | 222506621 | 2528484.3295 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
307 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Gunung Tanser rufei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | ODC-SON-FDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859 | 11 | 0 | 253 | 80076202 | 23444957 | 103521159 | 3235036.2188 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
308 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Jl. Maninjau rufei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ODC-SON-FDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 5 | 0 | 381 | 118307386 | 33536520 | 151843906 | 1898048.825 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
309 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | kantor BMKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | ODC-SON-FBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 3 | 0 | 150 | 39281306 | 13395097 | 52676403 | 3292275.1875 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
310 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | JL JENDRAL SUDIRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | ODC-SON-FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 9 | 0 | 208 | 71492245 | 20465488 | 91957733 | 2298943.325 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
311 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Wihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | ODC-SON-FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 7 | 0 | 191 | 58744293 | 17875647 | 76619940 | 3192497.5 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
312 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | PERUM KADAR MALIBELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | ODC-SON-FVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 3 | 0 | 262 | 88069255 | 25373017 | 113442272 | 1289116.7273 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
313 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | PERUM PUTRA RECEIDENT MALIBELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ODC-SON-FVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 305 | 89995137 | 25926915 | 115922052 | 1449025.65 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
314 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Jembatan puri perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | ODC-SON-FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 3 | 0 | 106 | 41041266 | 12428616 | 53469882 | 954819.3214 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
315 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Pelabuhan rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | ODC-SON-FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 8 | 0 | 162 | 62497235 | 17259315 | 79756550 | 1661594.7917 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
316 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Kantor pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC-SON-FGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 237196651 | 39839493 | 277036144 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | USULAN
317 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Belakang Gor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | ODC-SON-FGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 263 | 125857582 | 31014709 | 156872291 | 1782639.6705 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
318 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | Pasar sentral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | ODC-SON-FGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 30 | 0 | 342 | 182133178 | 43186803 | 225319981 | 1656764.5662 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
319 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | NABIRE | KALIBUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | ODC-NAB-FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 87 | 0 | 833 | 404311820 | 90438688 | 494750508 | 3435767.4167 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
320 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | NABIRE | WANGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | ODC-NAB-FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 107 | 0 | 742 | 438059097 | 92913115 | 530972212 | 3160548.881 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
321 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | JL RAYA KALI TUBI SP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 131 |  | 742 | 82065053 | 26747340 | 108812393 | 1943078.4464 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
322 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | JL MANIMERY/ARGO SIGEMIRAY SP 5 BINTUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 59 |  | 337 | 420494915 | 105590701 | 526085616 | 4384046.8 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
323 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | Taman Kota Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519 | 55 |  | 315 | 123697266 | 32612744 | 156310010 | 1953875.125 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
324 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | Toko lektronik versan NET Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 46 |  | 262 | 61124943 | 17858496 | 78983439 | 1096992.2083 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
325 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | SP4 Bintuni FEEDER | 0 | 0 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2456 | 1605 | 90 |  | 201 | 29633151 | 24252699 | 53885850 | #DIV/0! | PT. TELKOM AKSES | USULAN
326 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | SP4 Bintuni 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206373018 | 50125561 | 256498579 | 2290165.8839 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
327 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | SP4 Bintuni 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 36 |  | 203 | 274454833 | 57574498 | 332029331 | 3773060.5795 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
328 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BINTUNI | SP1 Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 43 |  | 244 | 543029952 | 118580361 | 661610313 | 4352699.4276 | PT. TELKOM AKSES | USULAN
346 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULTENG | LUWUK | R7 PAL LWU PT3 TOILI 2 (ODC FY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 8 | 0 | 41.3 | 27997010 | 4723082 | 32720092 | 2045005.75 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
346 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.466/TK 000/R7W-7H100000/2021 | Justifikasi Kebutuhan 3 LOP HEM - Witel Papua Barat Tahun 2021 | 29 Desember 2021 | 217651597 | C.Tel.74/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA BARAT | TEMINABUAN | R7 SON TMB HEM PERKANTORAN BUPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 57 | 0 | 322 | 91413671 | 126237926 | 217651597 | 27206449.625 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-03-13 | 2022-05-12
347 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULTENG | LUWUK | R7 PAL LWU PT3 PULAU KALIMANTAN (ODC FQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 2 | 0 | 125 | 30073390 | 7399631 | 37473021 | 2342063.8125 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
347 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.466/TK 000/R7W-7H100000/2021 | Justifikasi Kebutuhan 3 LOP HEM - Witel Papua Barat Tahun 2021 | 29 Desember 2021 | 18822959 | C.Tel.75/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA BARAT | TEMINABUAN | R7 SON TMB HEM KODIM TEMINABUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 51 | 0 | 292 | 7905643 | 10917316 | 18822959 | 2352869.875 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-03-20 | 2022-05-19
348 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.466/TK 000/R7W-7H100000/2021 | Justifikasi Kebutuhan 3 LOP HEM - Witel Papua Barat Tahun 2021 | 29 Desember 2021 | 5034471 | C.Tel.75/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | R7 SON BIA HEM KANTOR BUPATI BIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 36 | 0 | 208 | 2114478 | 2919993 | 5034471 | 629308.875 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-22 | 2022-04-23
348 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULTENG | LUWUK | R7 PAL LWU PT3 BUKIT HALIMUN (ODC FH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 11 | 0 | 57.7 | 41222841 | 7184604 | 48407445 | 1512732.6562 | PT. TELKOM AKSES | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
349 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.52/TK 000/R7W-7G100000/2022 | Permintaan Anggaran Capex PT2 BGES Periode Desember 2021 1 LOP Witel Sultra | 16 Februari 2022 | 32125587 | C.Tel.75/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULTRA | KOLAKA | R7 KDI KKA HEM POLDA SULTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 53 | 0 | 301 | 13492747 | 18632840 | 32125587 | 2007849.1875 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-03-30 | 2022-05-29
350 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.68/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PT2 Januari 2022 Area Witel Gorontalo | 19 Februari 2022 | 48200294 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | GORONTALO | R7 GTO GTL HEM POLTEKES KEMENKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 40 | 0 | 226 | 20244124 | 27956170 | 48200294 | 2008345.5833 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-05 | 2022-04-06
351 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.68/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PT2 Januari 2022 Area Witel Gorontalo | 19 Februari 2022 | 57163202 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | KWANDANG | R7 GTO KWD HEM WILKER KKP KELAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 54 | 0 | 309 | 24008545 | 33154657 | 57163202 | 3572700.125 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-03-20 | 2022-05-19
352 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.68/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PT2 Januari 2022 Area Witel Gorontalo | 19 Februari 2022 | 68904065 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | MARISA | R7 GTO MRS HEM POHON CINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 47 | 0 | 270 | 28939708 | 39964357 | 68904065 | 8613008.125 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-09 | 2022-04-10
369 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.95/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PT2 Februari 2022 Area Witel Gorontalo | 17 Maret 2022 | 49001654 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | GORONTALO | R7 GTO GTL HEM ULANTA GTL-FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 28 | 0 | 160 | 20580695 | 28420959 | 49001654 | 3062603.375 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-03-10 | 2022-05-09
370 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.95/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PT2 Februari 2022 Area Witel Gorontalo | 17 Maret 2022 | 66039374 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | KWANDANG | R7 GTO KWD HEM PLTU TANJUNG KARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 46 | 0 | 260 | 27736538 | 38302836 | 66039374 | 8254921.75 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-02-01 | 2022-04-02
371 | HEM | HEM 2022 | C.Tel.95/LG 000/R7W-7I100000/2022 | Permintaan Anggaran Untuk Capex HEM PT2 Februari 2022 Area Witel Gorontalo | 17 Maret 2022 | 14216974 | C.Tel.76/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | GORONTALO | GORONTALO | R7 GTO GTL HEM KKP PRATAMA GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 47 | 0 | 268 | 5971130 | 8245844 | 14216974 | 1777121.75 | PT. TELKOM AKSES | PELIMPAHAN | 2022-03-16 | 2022-05-15
70 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | JAILOLO | R7 MDO JLL FE ACANGO | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FEEDER NEW ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 1245 | 4 | 0 | 0 | 98839405 | 22781744 | 121621149 | #DIV/0! | PT. SOLUSI AKSES MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
71 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | JAILOLO | R7 MDO JLL PT3 CLUSTER HOKU-HOKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | DIST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 475 | 168905333 | 39186955 | 208092288 | 2364685.0909 | PT. SOLUSI AKSES MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
72 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | JAILOLO | R7 MDO JLL PT3 CLUSTER HATEBICARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | DIST 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 12 | 0 | 193.8 | 73559141 | 17228172 | 90787313 | 1891402.3542 | PT. SOLUSI AKSES MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
73 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | JAILOLO | R7 MDO JLL PT3 CLUSTER ACANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 160 |  | DIST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 63 | 0 | 481.3 | 267171414 | 51639415 | 318810829 | 1992567.6812 | PT. SOLUSI AKSES MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
238 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.72/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001119/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MAKASSAR | BULUKUMBA | R7 MKS BLK PT3 TANETE CLUSTER1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | ODC-BLK-FAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 38 | 0 | 533 | 212155235 | 43271366 | 255426601 | 2128555.0083 | PT. SANDHY PUTRA MAKMUR | PO/SP | 2022-03-16 | 2022-05-15
13 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | JAYAPURA A | R7 JYP JAP PT3 PINTU ANGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | NEW DISTRIBUSI JAP-FZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264 | 20 | 0 | 192 | 209710411 | 55013935 | 264724346 | 1504115.6023 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
14 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | JAYAPURA A | R7 JYP JAP PT3 MUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 192 |  | NEW DISTRIBUSI JAP-FAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 20 | 0 | 192 | 157327055 | 38421036 | 195748091 | 1019521.3073 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
15 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | JAYAPURA A | R7 JYP JAP PT3 JAYA ASRI | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 416 |  | NEW ODC JAYA ASRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1500 | 2230 | 27 | 0 | 192 | 347843632 | 100968930 | 448812562 | 1078876.351 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
16 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 SP 4 (2022) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 448 |  | NEW ODC SP 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3650 | 131 | 0 | 192 | 734075339 | 184546679 | 918622018 | 2050495.5759 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
17 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 GRAHA SIMPATI (DS 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | ODC-MRK-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 18 | 0 | 192 | 140422545 | 35378630 | 175801175 | 1831262.2396 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
18 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 JALAN RADIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | ODC-MRK-FAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 21 | 0 | 192 | 171467877 | 44497374 | 215965251 | 1285507.4464 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
19 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 JL. GAK OGGATMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | ODC-MRK-FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 7 | 0 | 192 | 166900865 | 43968666 | 210869531 | 1317934.5688 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
20 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 KAMPUNG TIMUR GG MUMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | ODC-MRK-FAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 | 8 | 0 | 192 | 148188602 | 40535471 | 188724073 | 1474406.8203 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
21 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 PERUM GURU JL. PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | ODC-MRK-FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516 | 13 | 0 | 192 | 148231287 | 35845299 | 184076586 | 1278309.625 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
22 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 PERUM MARO JL. CEMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | ODC-MRK-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 16 | 0 | 192 | 168383393 | 43018152 | 211401545 | 1761679.5417 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
23 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | MERAUKE | R7 JYP MRK PT3 KUPRIK (PT2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | ODC-MRK-FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623 | 3 | 0 | 0 | 32178867 | 8878816 | 41057683 | 1710736.7917 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
24 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.57/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | PAPUA | TIMIKA | R7 JYP TIM PT3 PASAR SENTRAL HASANUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6159 | 6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 464 |  | ODC EKS? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 130 | 0 | 192 | 767158404 | 182446078 | 949604482 | 2046561.3836 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
74 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO BAHU | R7 MDO BAH PT3 PURI WAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 12985 | 41 | 0 | 470.3 | 244412083 | 61529116 | 305941199 | 2941742.2981 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
75 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO BAHU | R7 MDO BAH PT3 PRM. GRIYA ASRI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3762 | 90 | 0 | 482 | 357019715 | 77710776 | 434730491 | 2587681.494 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
76 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 DELIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 23 | 0 | 193.2 | 99421007 | 20189992 | 119610999 | 1661263.875 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
77 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 KOMO LUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 51.5 | 12964140 | 3437795 | 16401935 | 1025120.9375 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
78 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 TELING BAWAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7 | 0 | 193.5 | 72495993 | 16894373 | 89390366 | 1117379.575 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
79 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 KAMPUNG ARAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1 | 0 | 155.7 | 40345317 | 11470465 | 51815782 | 1295394.55 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
80 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 KARANGRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 12 | 0 | 184.9 | 70157161 | 16305581 | 86462742 | 1801307.125 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
81 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 TIKALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 27.3 | 10914282 | 2433929 | 13348211 | 556175.4583 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
82 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO FE LORENG_1 | 0 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2896 | 218 | 12 | 0 | 0 | 118209519 | 41836759 | 160046278 | #DIV/0! | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
83 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 LORENG_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 436 | 159234625 | 35234640 | 194469265 | 2700962.0139 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
84 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 BATU SAIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 | 44 | 0 | 276.4 | 156424898 | 29608410 | 186033308 | 2906770.4375 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
85 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | MANADO | R7 MDO MDO PT3 SUMOMPO KAPLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 30 | 0 | 475.3 | 164579218 | 37958990 | 202538208 | 2813030.6667 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
86 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 CBA NEW BLOCK GOLD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802 | 37 | 0 | 245.2 | 144155770 | 27047917 | 171203687 | 2675057.6094 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
87 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK PT3 RIZKY PANIKI RESIDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 30 | 0 | 192.2 | 118433008 | 22216567 | 140649575 | 2197649.6094 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
196 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001080/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | BIAK | R7 SON BIA PT3 JL. WANDAMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | ODC-BIA-FBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 30 | 0 | 365.4 | 170033038 | 40989452 | 211022490 | 2198150.9375 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-10 | 2022-05-09
197 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001080/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | BIAK | R7 SON BIA PT3 SORENDIWERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 248 |  | ODC-SUP-FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 | 85 | 0 | 610.8 | 398825972 | 84934546 | 483760518 | 1950647.25 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-19 | 2022-05-18
198 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | R7 SON BIA PT3 ASARYENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 184 |  | ODC-NUM-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4886 | 85 | 0 | 754.3 | 409809547 | 91024351 | 500833898 | 2721923.3587 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
199 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001080/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | FAKFAK | R7 SON FFA PT3 JL. YOS SUDARSO | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-FFA-FDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 200 | 6034 | 8 | 0 | 472.2 | 185492283 | 67013009 | 252505292 | 2427935.5 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-30 | 2022-05-29
200 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | KAIMANA | R7 SON KIN PT3 JL. UTARUM AIR MERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7402 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 256 |  | ODC-KIN-FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777 | 17 | 0 | 1235.7 | 375314903 | 105318883 | 480633786 | 1877475.7266 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
201 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001080/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | BIAK | R7 SON BIA FE ASARYENDI | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ODC-NUM-FA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3950 | 9885 | 108 | 0 | 0 | 412664543 | 96753769 | 509418312 | #DIV/0! | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-17 | 2022-05-16
202 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.58/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001080/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | PAPUA BARAT | KAIMANA | R7 SON KIN FE JL. UTARUM AIR MERAH | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ODC-KIN-FAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130468916 | 58486404 | 188955320 | #DIV/0! | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-02 | 2022-05-01
203 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001161/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | DOBO | R7 AMB DOB PT3 RUMAH SAKIT DOBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-DOB-FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 100019926 | 26230482 | 126250408 | 1213946.2308 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-21 | 2022-05-20
204 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001161/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | SAUMLAKI | R7 AMB SML PT3 SAUMLAKI | 0 | 0 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 376 |  | ODC-SML-NEW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2470 | 2880 | 73 | 0 | 1466.3 | 676187681 | 161808172 | 837995853 | 2228712.375 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
205 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001161/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | DOBO | R7 AMB DOB PT3 KANTOR PENGADILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | ODC-DOB-FAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730 | 30 | 0 | 1244.7 | 413462264 | 98943988 | 512406252 | 1281015.63 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-07 | 2022-05-06
206 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001161/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | DOBO | R7 AMB DOB PT3 SMK NEGRI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | ODC-DOB-FAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9957 | 17 | 0 | 713.4 | 238875694 | 57460960 | 296336654 | 1234736.0583 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
207 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001161/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | NAMLEA | R7 AMB NML PT3 SAVANA JAYA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 408 |  | ODC-NML-NEW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5707 | 213 | 0 | 1181.3 | 857158261 | 170599874 | 1027758135 | 2519015.0368 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-04 | 2022-05-03
208 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.56/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001161/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | MALUKU | NAMLEA | R7 AMB NML PT3 JIKUMARASA & UBUNG | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13562 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 520 |  | ODC-NML-NEW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9450 | 219 | 0 | 2081.7 | 1081642261 | 226919295 | 1308561556 | 2516464.5308 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
257 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | WAENA | NEW ODC_PERUMNAS 1 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 2500 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 432 |  | PT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 16653 | 12 | 0 | 774 | 457466706 | 136610987 | 594077693 | 1375179.8449 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
267 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA | KUALA KENCANA | PT2 YAYASAN KHATOLIK IGNASIUS SP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190 | 22 | 0 | 165 | 97055090 | 21363201 | 118418291 | 1850285.7969 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
329 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | JL. WAIGEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 14 | 0 | 309 | 130226948 | 32828589 | 163055537 | 1358796.1417 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
330 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | ALUN ALUN AIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 92 | 0 | 1770 | 726811578 | 184247080 | 911058658 | 1725489.8826 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
331 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | KAMPUNG INGGRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 49 | 0 | 217 | 161620859 | 34865467 | 196486326 | 4912158.15 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
332 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | BOSNIK (NEW OLT) | 0 | 0 | 0 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3565 | 1559 | 6 | 0 | 0 | 52408527 | 33571494 | 85980021 | #DIV/0! | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
333 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | PASAR BOSNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 263 | 109506608 | 28027522 | 137534130 | 1719176.625 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
334 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | JL RAYA SORIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 39 | 0 | 976 | 321059372 | 84497780 | 405557152 | 4224553.6667 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
335 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | JL SISINGAMANGARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 38 | 0 | 620 | 254499135 | 61573882 | 316073017 | 2633941.8083 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
336 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | MANOKWARI | Sogun 1&2 Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 5 | 0 | 849 | 225718915 | 67125951 | 292844866 | 3327782.5682 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
337 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MAKO BRIMOB Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 12 | 0 | 608 | 163680356 | 52417612 | 216097968 | 3001360.6667 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
338 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | AIMAS UNIT 2 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4440 | 2529 | 17 | 0 | 0 | 173315034 | 46496908 | 219811942 | #DIV/0! | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
339 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SORONG | JL. WORTEL AIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1048 | 417095388 | 100841390 | 517936778 | 3596783.1806 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
340 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | MANOKWARI | Kampung rabu ceria manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614 | 76 | 0 | 604 | 326620895 | 71499404 | 398120299 | 3554645.5268 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
341 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | MANOKWARI | Perumahan arfai indah permai manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 22 | 0 | 380 | 134417700 | 36040806 | 170458506 | 3043901.8929 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
342 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | BIAK | Sorido Biak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 59 | 0 | 333 | 118841351 | 30443303 | 149284654 | 2665797.3929 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
343 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SUPIORI | Taman tugu Piabo Supiori | 0 | 0 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3452 | 2190 | 125 | 0 | 274 | 339392387 | 56797999 | 396190386 | #DIV/0! | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
344 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SUPIORI | GKI Eden Mansoben Supiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168127277 | 36869863 | 204997140 | 2135386.875 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
345 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | PAPUA BARAT | SUPIORI | Waryesi Supiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 40 | 0 | 229 | 180135268 | 38440700 | 218575968 | 2483817.8182 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | USULAN
350 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULUTMALUT | PANIKI | R7 MDO PIK MAPANGET ANUGRAH RESIDENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 1 | 0 | 238.2 | 123641212 | 24654003 | 148295215 | 2648128.8393 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO | DONE DRM | 2022-03-31 | 2022-05-30
1 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001078/HK.810/DR7-10400000/2022 | GR | GORONTALO | GORONTALO | R7 GTO GTL PT3 TALUDAA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4859 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 296 |  | BACKBONE TALUDAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 272 | 0 | 1223.3 | 865375253 | 149617313 | 1014992566 | 3429028.9392 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI | PO/SP | 2021-12-12 | 2022-02-01
2 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.60/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.001078/HK.810/DR7-10400000/2022 | GR | GORONTALO | GORONTALO | R7 GTO GTL FE TALUDAA 2 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BACKBONE TALUDAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 240 | 9786 | 8 | 0 | 7.5 | 49650013 | 27967502 | 77617515 | #DIV/0! | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI | PO/SP | 2021-12-12 | 2022-02-01
110 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN FE SIMBEL | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98932171 | 40287044 | 139219215 | #DIV/0! | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
111 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN PT3 SIMBEL DIST-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | DIST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 394.4 | 190620488 | 37056634 | 227677122 | 2032831.4464 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
112 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.105/LG 000/DR7-12700000/2022 |  |  | SULUTMALUT | LANGOWAN | R7 MDO LAN PT3 SIMBEL DIST-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | DIST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 64 | 0 | 323.2 | 227581609 | 39850266 | 267431875 | 2089311.5234 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI | PELIMPAHAN | 2022-02-10 | 2022-05-10
150 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000930/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | PALU B | R7 PAL PLB PT3 JL. LAPATTA (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | ODC-PLB-FAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 14 | 0 | 215 | 88685954 | 19789489 | 108475443 | 1694928.7969 | PT. WENANG PERKASA ABADI | PO/SP | 2022-03-14 | 2022-05-13
151 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000930/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | PALU A | R7 PAL PLA PT3 JL. LAGARUTU (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | ODC-PLA-FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 13 | 0 | 225 | 74901641 | 16007585 | 90909226 | 2272730.65 | PT. WENANG PERKASA ABADI | PO/SP | 2022-03-06 | 2022-05-05
152 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000930/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | PALU A | R7 PAL PLA PT3 JL. VETERAN (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | ODC-PLA-FZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23 | 0 | 422.5 | 156322320 | 31881422 | 188203742 | 2138678.8864 | PT. WENANG PERKASA ABADI | PO/SP | 2022-03-23 | 2022-05-22
153 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - | C.Tel.62/LG 000/DR7-12700000/2022 | K.TEL.000930/HK.810/DR7-10400000/2022 | PO | SULTENG | KOLONODALE | R7 PAL KOL PT3 TRANS SULAWESI (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | ODC-KOL-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 6 | 0 | 854.4 | 220980534 | 51208250 | 272188784 | 2430257 | PT. WENANG PERKASA ABADI | PO/SP | 2022-03-25 | 2022-05-24
268 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | SIWA | PT-3 NEW DS ODC-SIW-FAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | ODC-SIW-FAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835 | 47 | 0 | 443.8 | 203273463 | 39117231 | 242390694 | 1893677.2969 |  | USULAN
269 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | PT-3 NEW ODC 144 MAN 1 MAMUJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8175 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3550 | 24 | 0 | 1646.9 | 458019969 | 115730043 | 573750012 | 1887335.5658 |  | USULAN
270 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | PT-3 NEW ODC 144 ENDENG RANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 184 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13175 | 50 | 0 | 1442 | 447554852 | 107677460 | 555232312 | 3017566.913 |  | USULAN
271 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | WONOMULYO | NEW DS ODC-WON-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | ODC-WON-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536 | 9 | 0 | 1295.2 | 321863917 | 76179669 | 398043586 | 2369307.0595 |  | USULAN
272 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | POLEWALI | NEW ODC-PLW-FAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | ODC-PLW-FAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10361 | 25 | 0 | 562.5 | 192582268 | 39674289 | 232256557 | 1707768.8015 |  | USULAN
273 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | SOROAKO | PT-3 NEW DS ODC-SRK-FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | ODC-SRK-FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 20 | 0 | 641.2 | 186682809 | 44265253 | 230948062 | 2062036.2679 |  | USULAN
274 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MALILI | PT-3 NEW DS ODC-MLL-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6013 | 4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | ODC-MLL-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129 | 32 | 0 | 1315.3 | 346906738 | 78004508 | 424911246 | 4085685.0577 |  | USULAN
275 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | SIDRAP | PT-3 MEW 2 DS ODC-SID-FAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | ODC-SID-FAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10522 | 113 | 0 | 1877.8 | 687346855 | 134317223 | 821664078 | 2702842.3618 |  | USULAN
276 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAKALE | NEW ODC 144 MAKALE UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 312 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15022 | 122 | 0 | 1770 | 711822175 | 146081129 | 857903304 | 2749690.0769 |  | USULAN
277 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAKALE | NEW DS ODC-MAK-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | ODC-MAK-FAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14160 | 18 | 0 | 402 | 148005081 | 29676585 | 177681666 | 1586443.4464 |  | USULAN
278 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | RANTEPAO | NEW ODC 144 SA'DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3216 | 130 | 0 | 1626.3 | 681480274 | 140750335 | 822230609 | 2704705.9507 |  | USULAN
279 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | RANTEPAO | NEW DS ODC-RTP-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 184 |  | ODC-RTP-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13010 | 56 | 0 | 868.2 | 331155465 | 67158572 | 398314037 | 2164750.2011 |  | USULAN
280 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | PALOPO | NEW DS ODC-PLP-FAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | ODC-PLP-FAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945 | 22 | 0 | 1003 | 271389677 | 61979030 | 333368707 | 2778072.5583 |  | USULAN
281 | PT3 | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAMASA | NEW ODC 48 TANDUKALUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | NEW ODC 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8024 | 160 | 0 | 1014.9 | 612374127 | 117791949 | 730166076 | 3259669.9821 |  | USULAN
282 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | PT-3 NEW ODC 144 MAN 1 MAMUJU (FEEDER) | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 8119 | 5 | 0 | 0 | 128065120 | 27260458 | 155325578 | #DIV/0! |  | USULAN
283 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAMUJU | PT-3 NEW ODC 144 ENDENG RANGAS (FEEDER) | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74731125 | 18652198 | 93383323 | #DIV/0! |  | USULAN
284 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | RANTEPAO | NEW ODC 144 SA'DAN (FEEDER) | 0 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | 48 | 0 | 0 | 476009411 | 116746424 | 592755835 | #DIV/0! |  | USULAN
285 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAKALE | NEW ODC 144 MAKALE UTARA (FEEDER) | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 172 | 0 | 0 | 655596160 | 126518724 | 782114884 | #DIV/0! |  | USULAN
286 | FE | FTTH 2022 | - | - | - | - |  |  |  | SULSELBAR | MAMASA | NEW ODC 48 TANDUKALUA (FEEDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEW ODC 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 364116849 | 103585308 | 467702157 | #DIV/0! |  | USULAN

## LIST
WITEL | MITRA
MAKASSAR | PT. TELKOM AKSES
SULSELBAR | PT. TOPARENGNGE SINAR PELALI
SULTENG | PT. JARING MAS PRATAMA
SULTRA | PT. INNANDA INDAH
SULUTMALUT | PT. INATEL NUSANTARA
GORONTALO | PT. FAJAR MITRA PERSADA
MALUKU | PT. BAKTI SARANA PRATAMA
PAPUA | PT. AKBAR BERSAUDARA GRUP
PAPUA BARAT | CV. MANDOR KAWAT
PT. WENANG PERKASA ABADI
PT. TRIPUTRA ANDALAN
PT. TRANSDATA SATKOMINDO
PT. TIGA SEKAWAN MAKMUR SEJAHTERA
PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI
PT. SIPAKALEBBI 2
PT. SANDHY PUTRA MAKMUR
PT. RATI UTAMA KARYA
PT. PRASETIA DWIDHARMA
PT. PERKONSUMA
PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES
PT. MITRA CIPTA SARANA
PT. INCIPNA INDONESIA
PT. FARINDO INTI UTAMA
PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA
PT. BAGAMAS PRIMA TEKNIK
PT. APRILLIA PROFESIONAL TEKNOLOGI
PT. AKURASI KONSTRUKSI INDONESIA
KOPKAR SIPORENNU
PT. GRACE JAMES TEKNOLOGI
PT. PAPUA MITRA PERKASA
PT. LAMUNA INDOTIMUR
PT. BANGTELINDO
PT. SOLUSI AKSES MANDIRI
PT. ANUTAPURA
PT. CELEBES ANDHIKA PRATAMA
PT. MAPPADECENG JAYA LESTARI
PT. DIAN KARYA

## 03. VIEW SUPERVISI
NO | TEMATIK | WITEL | STO | PROJECT NAME | MITRA | NO. SP TELKOM | EDC | TOC | MATERIAL [KONTRAK] | JASA [KONTRAK] | TOTAL [KONTRAK] | MATERIAL [BAST-1] | JASA [BAST-1] | TOTAL [BAST-1] | TOTAL [Akhir] | PLAN HOMEPASS | REAL HOMEPASS | WASPANG [NAMA / NIK / NO. TLP] | TIM UT [NAMA / NIK / NO. TLP] | STATUS CONS | REMARKS | PROGRESS CONS | TGL SELESAI CT | TGL SELESAI UT | TGL REKON | TGL BAST-1 | DURASI CT | DURASI UT | DURASI REKON | STATUS GL SDI | KET GL SDI (JIKA STATUS GL nya : KENDALA) | STATUS ABD | ID SW | ID IMON | ODP-8 | ODP-16 | PS 1:8 | PS 1:16 | ODP PORT | NAMA ODP | PLAN GOLIVE | REAL GOLIVE | STATUS DOC | POSISI DOC | PROGRES DOC | status update | Progress Plan | Progress Actual
[46 empty] | Need Update |  |  | BASELINE | WASPANG | ACTUAL
[46 empty] | Need Approve |  |  |  | NAMA
[46 empty] | Reject |  |  |  | NIK
[46 empty] | Approve |  |  |  | NO TLP
[49 empty] | MITRA | WITEL
[49 empty] | HD PED | HD PED
[49 empty] | ADMIN | ADMIN

## 01. VIEW PLANNING + ASSIGN WASP
ROW TABEL MASTER |  |  | HD PED & ADMIN : FULL ACCESS - WITEL : READ ONLY | [63 empty] | WITEL : UPDATE
|  | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | CONS CHECK | WBS | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | TGL NDE PELIMPAHAN | NILAI PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | CLUSTER / SITE NAME | LAT | LONG | STO |  |  | FEEDER KU |  |  |  | FEEDER KT |  |  |  |  | DISTRIBUSI KU |  |  | DISTRIBUSI KT |  |  | ODP |  |  |  |  | CATUAN |  |  |  | ODC | [5 empty] | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST | TIANG BARU | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | RAB SURVEY |  |  | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE
[21 empty] | NAMA STO | LAT | LONG | KAP.12 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.24 | KAP.48 | KAP.96 | KAP.144 | KAP.288 | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | KAP.24 SCPT | KAP.12 SCPT | KAP.8 SCPT | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | LAT | LONG | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | [5 empty] | MATERIAL | JASA | TOTAL
|  | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | CONS CHECK | WBS | NDE PERMINTAAN | PERIHAL NDE | TGL NDE | NILAI PERMINTAAN | NDE PELIMPAHAN | TGL NDE PELIMPAHAN | NILAI PELIMPAHAN | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | LOP / SITE ID | LAT | LONG | NAMA STO | LAT | LONG | FEEDER KU KAP.12 | FEEDER KU KAP.24 | FEEDER KU KAP.48 | FEEDER KU KAP.96 | FEEDER KT KAP.24 | FEEDER KT KAP.48 | FEEDER KT KAP.96 | FEEDER KT KAP.144 | FEEDER KT KAP.288 | DISTRIBUSI KU 24 | DISTRIBUSI KU 12 | DISTRIBUSI KU 8 | DISTRIBUSI KT 24 | DISTRIBUSI KT 12 | DISTRIBUSI KT 8 | ODP-8 | ODP-16 | SPL 1:8 | SPL 1:16 | PORT | JENIS | NAMA | LAT | LONG | ODC 48 | ODC 96 | ODC 144 | ODC 288 | ODC 576 | Total ODC | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST |  | JARAK KE STO | JUMLAH HOME PASS | MATERIAL | JASA | TOTAL | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE
KOLOM VIEW REPORT |  | TIPE PROJECT | TEMATIK | SAP CHECK | STATUS CONS | WBS | STATUS NDE PERMINTAAN | [6 empty] | NOMOR KONTRAK | STATUS SAP | WITEL | STO | LOP / SITE ID | [24 empty] | JUMLAH PORT | [9 empty] | Total ODC | PAJANG FEEDER | PAJANG DIST | TIANG BARU |  | JUMLAH HOME PASS | MATERIAL | JASA | TOTAL | NILAI CAPEX PER PORT | MITRA | STATUS PROJECT | START DATE | END DATE | WASPANG
DETAIL
FILTER | WITEL
MITRA
TEMATIK
LOP / SITE ID
STATUS PROJECT
KET
UNIK
ROLE | ADMIN
HD PED

## 02. PENGISIAN PROJECT BASELINE
ROLE : HD PED, ADMIN |  |  |  | ROLE : MITRA
|  |  |  | DURASI | PLAN |  | DURASI | ACTUAL |  | ROLE | HD PED
list activity | Bobot | Volume | Satuan |  | Start | Finish |  | Start | Finish
[001] Preparing | 20
1.01. [008] Survey | 10 | 1 | LOP | =FINISH-START+1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | =FINISH-START+1
1.02. [012] Design Review Meeting | 10 | 1 | BA |  | 2022-04-02 | 2022-04-03
[002] Material Delivery | 30
2.01. [016] Delivery Material Sipil (MH/HH/Bridge/Pondasi) | 5 |  | pc |  | 2022-04-03 | 2022-04-04
2.02. [017] Delivery Duct/subduct/HDPE | 5 |  | meter |  | 0 | 1899-12-31
2.03. [018] Delivery Kabel | 5 |  | meter |  | 2022-04-04 | 2022-04-05
2.04. [019] Delivery Tiang | 5 |  | pcs |  | 1899-12-31 | 1900-01-01
2.05. [020] Delivery ODP | 5 |  | pcs |  | 2022-04-05 | 2022-04-06
2.06. [026] Delivery ODC | 3 |  | pcs |  | 1900-01-01 | 1900-01-02
2.07. [027] Delivery Aksesoris | 2 |  | pcs |  | 2022-04-06 | 2022-04-07
[003] Installasi & Test Comm | 40
3.01. [010] Perijinan Pihak Ketiga (PU/BTS/Warga/SITAC) | 4 |  | dokumen |  | 2022-04-07 | 2022-04-08
3.02. [011] Pekerjaan Galian (Trenching/Rodding/Crossing/Borring) | 4 |  | meter |  | 2022-04-08 | 2022-04-09
3.03. [013] Pekerjaan Sipil (HH/MH/Bridge/Pondasi) | 4 |  | pcs |  | 2022-04-09 | 2022-04-10
3.04. [014] Pekerjaan Duct/Subduct/HDPE | 4 |  | meter |  | 2022-04-10 | 2022-04-11
3.05. [015] Penanaman Tiang | 4 |  | pcs |  | 2022-04-11 | 2022-04-12
3.06. [021] Penarikan Kabel Feeder | 4 |  | meter |  | 2022-04-12 | 2022-04-13
3.07. [022] Penarikan Kabel Distribusi | 4 |  | meter |  | 2022-04-13 | 2022-04-14
3.08. [023] Pemasangan ODC | 4 |  | pcs |  | 2022-04-14 | 2022-04-15
3.09. [024] Pemasangan ODP | 4 |  | pcs |  | 2022-04-15 | 2022-04-16
3.10. [025] Jointing / Terminasi | 2 |  | core |  | 2022-04-16 | 2022-04-17
3.11. [028] Commisioning Test | 2 | 1 | LOP |  | 2022-04-17 | 2022-04-18
[004] Closing | 10
4.01. [005] Pelaksanaan UT | 5 | 1 | LOP |  | 2022-04-18 | 2022-04-19
4.02. [006] Rekonsiliasi | 3 | 1 | BA |  | 0 | 1899-12-31
4.02. [007] Penerbitan BAST-1 | 2 | 1 | BA |  | 2022-04-19 | 2022-04-20
* tiap main activity tidak boleh overlap
Formulas:
Finish = [PLAN]+1
PLAN = [Finish, row above]

## 02. PENGISIAN ACTUAL
ROLE : HD PED, ADMIN |  |  |  | ROLE : MITRA
|  |  |  | DURASI | PLAN |  | Progress Actual |  |  | ACTUAL |  | ROLE | HD PED
list activity | Bobot | Volume Kontrak | Satuan |  | Start | Finish | Volume | Prog | Durasi | Start | Finish
[001] Preparing | 20
1.01. [008] Survey | 10 | 1 | LOP | =FINISH-START+1 | Start date (table planning) |  |  |  | =FINISH-START+1
1.02. [012] Design Review Meeting | 10 | 1 | BA
[002] Material Delivery | 30
2.01. [016] Delivery Material Sipil (MH/HH/Bridge/Pondasi) | 5 |  | pc
2.02. [017] Delivery Duct/subduct/HDPE | 5 |  | meter
2.03. [018] Delivery Kabel | 5 |  | meter
2.04. [019] Delivery Tiang | 5 |  | pcs
2.05. [020] Delivery ODP | 5 |  | pcs
2.06. [026] Delivery ODC | 3 |  | pcs
2.07. [027] Delivery Aksesoris | 2 |  | pcs
[003] Installasi & Test Comm | 40
3.01. [010] Perijinan Pihak Ketiga (PU/BTS/Warga/SITAC) | 4 |  | dokumen
3.02. [011] Pekerjaan Galian (Trenching/Rodding/Crossing/Borring) | 4 |  | meter
3.03. [013] Pekerjaan Sipil (HH/MH/Bridge/Pondasi) | 4 |  | pcs
3.04. [014] Pekerjaan Duct/Subduct/HDPE | 4 |  | meter
3.05. [015] Penanaman Tiang | 4 | 10 | pcs |  |  |  | 5 | 50% |  | 2022-04-07
3.06. [021] Penarikan Kabel Feeder | 4 |  | meter
3.07. [022] Penarikan Kabel Distribusi | 4 |  | meter
3.08. [023] Pemasangan ODC | 4 |  | pcs
3.09. [024] Pemasangan ODP | 4 |  | pcs
3.10. [025] Jointing / Terminasi | 2 |  | core
3.11. [028] Commisioning Test | 2 | 1 | LOP
[004] Closing | 10
4.01. [005] Pelaksanaan UT | 5 | 1 | LOP
4.02. [006] Rekonsiliasi | 3 | 1 | BA
4.02. [007] Penerbitan BAST-1 | 2 | 1 | BA |  |  | end date (table planning)
* tiap main activity tidak boleh overlap

## Perhitungan performansi
*claim maks 5 claim
claim 10%
s-curves 90%

## LIST ACTIVITY
| list activity | Bobot | Volume | Satuan | Start | Finish |  | REMARK >> bisa ngelink ke Log activity saat update project schedule (actual)
| [001] Preparing | 20 |  |  | 01. PREPARING | 01. PREPARING | Masuk tabel supervisi lgsg berstatus preparing | TANGGAL UPDATE | 01. PREPARING | 1.01. [008] Survey | ?% (DARI ACTUAL)
| 1.01. [008] Survey | 10 | 1 | LOP | 01. PREPARING | 01. PREPARING |  |  |  | 1.02. [012] Design Review Meeting | ?% (DARI ACTUAL)
| 1.02. [012] Design Review Meeting | 10 | 1 | BA | 01. PREPARING | 01. PREPARING |  |  | 02. MATERIAL DELIVERY | 2.01. [016] Delivery Material Sipil (MH/HH/Bridge/Pondasi) | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| [002] Material Delivery | 30 |  |  | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  |  | 2.02. [017] Delivery Duct/subduct/HDPE | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| 2.01. [016] Delivery Material Sipil (MH/HH/Bridge/Pondasi) | 5 |  | pc | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  |  | 2.03. [018] Delivery Kabel | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| 2.02. [017] Delivery Duct/subduct/HDPE | 5 |  | meter | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  |  | 2.04. [019] Delivery Tiang | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| 2.03. [018] Delivery Kabel | 5 |  | meter | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  |  | 2.05. [020] Delivery ODP | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| 2.04. [019] Delivery Tiang | 5 |  | pcs | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  |  | 2.06. [026] Delivery ODC | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| 2.05. [020] Delivery ODP | 5 |  | pcs | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  |  | 2.07. [027] Delivery Aksesoris | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME
| 2.06. [026] Delivery ODC | 3 |  | pcs | 02. MATERIAL DELIVERY | 02. MATERIAL DELIVERY |  |  | 03. MATERIAL ON SITE | 03. MATERIAL ON SITE
| 2.07. [027] Delivery Aksesoris | 2 |  | pcs | 02. MATERIAL DELIVERY | 03. MATERIAL ON SITE | Kalau material sudah finish semua |  | 04. INSTALASI | 3.01. [010] Perijinan Pihak Ketiga (PU/BTS/Warga/SITAC) | %
| [003] Installasi & Test Comm | 40 | [7 empty] | 3.02. [011] Pekerjaan Galian (Trenching/Rodding/Crossing/Borring) | %
| 3.01. [010] Perijinan Pihak Ketiga (PU/BTS/Warga/SITAC) | 4 |  | dokumen | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.03. [013] Pekerjaan Sipil (HH/MH/Bridge/Pondasi) | %
| 3.02. [011] Pekerjaan Galian (Trenching/Rodding/Crossing/Borring) | 4 |  | meter | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.04. [014] Pekerjaan Duct/Subduct/HDPE | %
| 3.03. [013] Pekerjaan Sipil (HH/MH/Bridge/Pondasi) | 4 |  | pcs | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.05. [015] Penanaman Tiang | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME ; DELIVERY TIANG BERAPA BNYAK DARI TOTAL BERAPA | kalau delivery tiang sudah finish tidak perlu dimunculin di remaks | * ACTIVITY YG START PASTI MUNCUL DI REMARKS TP KALAU FINSIH HILANG
| 3.04. [014] Pekerjaan Duct/Subduct/HDPE | 4 |  | meter | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.06. [021] Penarikan Kabel Feeder | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME ; DELIVERY KABEL FEEDER BERAPA BNYAK DARI TOTAL BERAPA | kalau delivery KABEL FEEDER sudah finish tidak perlu dimunculin di remaks
| 3.05. [015] Penanaman Tiang | 4 |  | pcs | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.07. [022] Penarikan Kabel Distribusi | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME ; DELIVERY KABEL DIST BERAPA BNYAK DARI TOTAL BERAPA | kalau delivery KABEL DIST sudah finish tidak perlu dimunculin di remaks
| 3.06. [021] Penarikan Kabel Feeder | 4 |  | meter | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.08. [023] Pemasangan ODC | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME ; DELIVERY ODC BERAPA BNYAK DARI TOTAL BERAPA | kalau delivery ODC sudah finish tidak perlu dimunculin di remaks
| 3.07. [022] Penarikan Kabel Distribusi | 4 |  | meter | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.09. [024] Pemasangan ODP | BERAPA BNYAK DARI TOTAL VOLUME ; DELIVERY ODP BERAPA BNYAK DARI TOTAL BERAPA | kalau delivery ODP sudah finish tidak perlu dimunculin di remaks
| 3.08. [023] Pemasangan ODC | 4 |  | pcs | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.10. [025] Jointing / Terminasi | %
| 3.09. [024] Pemasangan ODP | 4 |  | pcs | 04. INSTALASI | 04. INSTALASI |  |  |  | 3.11. [028] Commisioning Test | %
| 3.10. [025] Jointing / Terminasi | 2 |  | core | 04. INSTALASI | 05. INSTALL DONE | tidak bisa di finish kalau instalasi lainnya belum finish |  | 05. INSTALL DONE
| 3.11. [028] Commisioning Test | 2 | 1 | LOP | 05. INSTALL DONE | 06. SELESAI CT | tidak bisa start kalo jointing/terminasi belum finish |  | 06. SELESAI CT
| [004] Closing | 10 | [6 empty] | 07. SELESAI UT
* dikasih button status pembuatan dokumen | 4.01. [005] Pelaksanaan UT | 5 | 1 | LOP | 06. SELESAI CT | 07. SELESAI UT | tidak bisa start kalo CT belum finish |  | 08. REKON
kalau finish UT langsung berstatus proses administrasi/dokumen | 4.02. [006] Rekonsiliasi | 3 | 1 | BA | 07. SELESAI UT | 08. REKON | tidak bisa start kalo UT belum finish |  | 09. BAST-1
update nya di status DOC - sebelum UT status nya konstruksi - setelah UT Administrasi | 4.02. [007] Penerbitan BAST-1 | 2 | 1 | BA | 08. REKON | 09. BAST-1 | tidak bisa start kalo REKON belum finish
waktu di rekonsiliasi | status DOC | administrasi
| progress doc | Mitra Area | Pembuatan dokumen, revisi dokumen, pengiriman dok ke regional
|  | Witel | Verifikasi dokumen(approve, reject), proses tanda tangan | *ada user admin witel buat buka all LOP di witel tsb buat proses administrasi
|  | Mitra Reg | Verif Internal, Revisi dokumen
|  | Telkom Regional | Verifikasi dokumen, proses tanda tangan
|  | DOKUMEN OK | DOKUMEN OK
|  | mitra area | pembuatan dokumen | submit
|  | witel | verifikasi dok | approve | reject
|  |  |  | witel-proses ttd | mitra area- revisi dokumen

## TABEL SUPERVISI
NO | TEMATIK | WITEL | STO | PROJECT NAME | MITRA | NO. SP TELKOM | EDC | TOC | MATERIAL [KONTRAK] | JASA [KONTRAK] | TOTAL [KONTRAK] | MATERIAL [BAST-1] | JASA [BAST-1] | TOTAL [BAST-1] | TOTAL [Akhir] | PLAN HOMEPASS | REAL HOMEPASS | WASPANG [NAMA / NIK / NO. TLP] | TIM UT [NAMA / NIK / NO. TLP] | STATUS CONS | REMARKS | PROGRESS CONS | TGL SELESAI CT | TGL SELESAI UT | TGL REKON | TGL BAST-1 | DURASI CT | DURASI UT | DURASI REKON | STATUS GL SDI | KET GL SDI (JIKA STATUS GL nya : KENDALA) | STATUS ABD | ID SW | ID IMON | ODP-8 | ODP-16 | PS 1:8 | PS 1:16 | ODP PORT | NAMA ODP | PLAN GOLIVE | REAL GOLIVE | STATUS DOC | POSISI DOC | PROGRES DOC | MITRA AREA | MITRA AREA [MODIF] | TELKOM WITEL | TELKOM WITEL [MODIF] | MITRA REG | MITRA REG [MODIF] | TREG | DURASI MITRA AREA | DURASI WITEL | DURASI MITRA REG | DURASI TREG | DETAIL DURASI | VERIFIKASI 01 | Modif VERIFIKASI 2 | REVISI 01 | Modif Revisi 1 | Telkom 1 | Mitra 1 | VERIFIKASI 02 | Modif VERIFIKASI 2 | REVISI 02 | Modif Revisi 2 | Telkom 2 | Mitra 2 | VERIFIKASI 03 | Modif VERIFIKASI 3 | REVISI 03 | Modif Revisi 3 | Telkom 3 | Mitra 3 | VERIFIKASI 04 | Modif VERIFIKASI 4 | REVISI 04 | Modif Revisi 4 | Telkom 4 | Mitra 4 | VERIFIKASI 05 | Modif VERIFIKASI 5 | REVISI 05 | Modif Revisi 5 | Telkom 5 | Mitra 5 | VERIFIKASI 06 | Modif VERIFIKASI 6 | REVISI 06 | Modif Revisi 6 | Telkom 6 | Mitra 6 | VERIFIKASI 07 | Modif VERIFIKASI 7 | REVISI 07 | Modif Revisi 7 | Telkom 7 | Mitra 7 | VERIFIKASI 08 | Modif VERIFIKASI 8 | REVISI 08 | Modif Revisi 8 | Telkom 8 | Mitra 8 | VERIFIKASI 09 | Modif VERIFIKASI 9 | REVISI 09 | Modif Revisi 9 | Telkom 9 | Mitra 9 | VERIFIKASI 10 | Modif VERIFIKASI 10 | REVISI 10 | Modif Revisi 10 | Telkom 10 | Mitra 10 | Entered VERIFIKASI 11 | Modif VERIFIKASI 11 | Entered Revisi 11 | Modif Revisi 11 | Telkom 11 | Mitra 11 | Entered VERIFIKASI 12 | Modif VERIFIKASI 12 | Entered Revisi 12 | Modif Revisi 12 | Telkom 12 | Mitra 12 | Entered VERIFIKASI 13 | Modif VERIFIKASI 13 | Entered Revisi 13 | Modif Revisi 13 | Telkom 13 | Mitra 13 | Entered VERIFIKASI 14 | Modif VERIFIKASI 14 | Entered Revisi 14 | Modif Revisi 14 | Telkom 14 | Mitra 14 | Entered VERIFIKASI 15 | Modif VERIFIKASI 15 | Entered Revisi 15 | Modif Revisi 15 | Telkom 15 | Mitra 15 | Entered VERIFIKASI 16 | Modif VERIFIKASI 16 | Entered Revisi 16 | Modif Revisi 16 | Telkom 16 | Mitra 16 | Entered VERIFIKASI 17 | Modif VERIFIKASI 17 | Entered Revisi 17 | Modif Revisi 17 | Telkom 17 | Mitra 17 | Entered VERIFIKASI 18 | Modif VERIFIKASI 18 | Entered Revisi 18 | Modif Revisi 18 | Telkom 18 | Mitra 18 | Entered VERIFIKASI 19 | Modif VERIFIKASI 19 | Entered Revisi 19 | Modif Revisi 19 | Telkom 19 | Mitra 19 | Entered VERIFIKASI 20 | Modif VERIFIKASI 20 | Entered Revisi 20 | Modif Revisi 20 | Telkom 20 | Mitra 20 | SKIP2 | Entered Dokumen OK | Modif Dokumen OK | DETAIL DOKUMEN | DRM | PELIMPAHAN | SP | ND WASPANG | BA BATI | BA PEKSEL 100% | FORM CT | APD (REDLINE) | OTDR CT | BOQ CT | BA CT | PERMINTAAN UT | ND UT | FORM UT | ABD | MCORE | MATRIX | BoQ UT | BA UT | BA REKON | AMD | BAST-1 | KETERANGAN | VERIFIKATOR | DURASI MITRA AREA (jam) | DURASI WITEL (jam) | DURASI MITRA REG (jam) | DURASI TREG (jam) | PLAN BAST-1 | REAL BAST-1 | VERIFIKATOR
1 | FTTH-1 2021 | MAKASSAR | MATTOANGIN | JLN LANDAK | ABG | K.TEL.001673/HK.810/DR7-10400000/2021 | 44313 | 44342 | 159321881 | 37249028 | 196570909 | 159321881 | 37249028 | 196570909 | 196570909 | 551 | 0 | Ghulam Maulana / 920168 / 081229721938 | Fransiskus Egus / 651596 / 081355345642 | 10. GR |  | 100 | 2021-02-03 | 2021-02-13 | 2021-03-05 |  | 11 | 21 | 90 | 7. GOLIVE |  |  | 14269261426931 | WOTMS-2021001259 | 14 | 0 | 14 | 0 | 112 | ODP-MAT-FBS/078 - 091 |  |  | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 44284.6317 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 44349 Days, 09:18:50 | 62 Days, 19:43:04 |  | 44284.6317 | 44284.6317 | 44284.632 | AKTUAL CLEAR | 62.8216 | 64.7563 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44347.4533 | 44347.4533 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 44349.3881 | 62.8216 | 44317 | 44317 | DWI
2 | FTTH-1 2021 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | GRIYA HARAPAN PAMPANG | ABG | K.TEL.001673/HK.810/DR7-10400000/2021 | 44313 | 44342 | 168317989 | 39992961 | 208310950 | 168317989 | 39992961 | 208310950 | 208310950 | 542 | 0 | Azka Aditya / 940351 / 081325738610 | Fransiskus Egus / 651596 / 081355345642 | 10. GR |  | 100 | 2021-01-22 | 2021-02-13 | 2021-03-05 |  | 23 | 21 | 90 | 7. GOLIVE |  |  | 1549147#1549152 | WOTMS-2021001256 | 14 | 0 | 14 | 0 | 112 | ODP-PNK-FDL/069 - 082 |  |  | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 0 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 24 Days, 00:22:45 |  |  |  | 44284.5923 |  | 0 | 0 | 44323.4308 | 44323.4308 |  |  | 24.0158 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44347.4466 | 44347.4466 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | REV | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.0158 | 44317 | 44317 | Wardha
3 | FTTH-1 2021 | MAKASSAR | TAMALANREA | MUTIARA GADING 3 , MUTIARA GADING 2 | ABG | K.TEL.001673/HK.810/DR7-10400000/2021 | 44313 | 44342 | 337437823 | 103448213 | 440886036 | 337437823 | 103448213 | 440886036 | 440886036 | 211 | 0 | Rizky Praditya / 930231 / 081252833082 | Fransiskus Egus / 651596 / 081355345642 | 10. GR |  | 100 | 2021-02-04 | 2021-02-13 | 2021-03-05 |  | 10 | 21 | 90 | 7. GOLIVE |  |  | 1472732#1472737 | WOTMS-2021001251 | 39 | 0 | 39 | 0 | 312 | ODP-TMA-FAR/001 - 039 |  |  | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 0 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 14 Days, 00:34:38 |  |  |  | 44284.3955 | AKTUAL CLEAR | 0 | 0 | 44327.3655 | 44327.3655 |  |  | 14.0241 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44341.3896 | 44341.3896 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.0241 | 44317 | 44317 | Rizal
4 | FTTH-1 2021 | MAKASSAR | SUNGGUMINASA | Jalan Abdul Rahman dan Bontoa Indah Permai Barombong, BIRONG BALANG | BAGAMAS | K.TEL.001609/HK 810/DR7-10400000/2021 | 44312 | 44371 | 84678730 | 19984318 | 104663048 | 84678730 | 19984318 | 104663048 | 104663048 | 275 | 0 | Azwar Hamsir / 926112 / 08114444994 | Ambo Upe / 650518 / 085103540055 | 09. BAST-1 |  | 100 | 2020-12-04 | 2020-12-11 |  |  | 8 | 174 | 0 | 7. GOLIVE |  |  | 1337808#1337813 | WOTMS-2021001255 | 7 | 0 | 7 | 0 | 56 | ODP-SUG-FBX/086 - 092 |  | 2021-01-01 | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 44281.443 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 44344 Days, 04:52:20 | 66 Days, 00:19:15 |  | 44281.443 | 44281.4495 | 44286.6283 | AKTUAL CLEAR | 66.0134 | 62.7601 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44347.4563 | 44347.4563 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 44344.203 | 66.0134 | 44317 | 44317 | DWI
4 | FTTH-1 2021 | MAKASSAR | TAKALAR | DESA TONASA CAMPAGAYYA, DESA BONTOMARANNU, DESA PADDINGIN, Bontorita/Kalenna Bontongape | BAGAMAS | K.TEL.001609/HK 810/DR7-10400000/2021 | 44312 | 44371 | 727074065 | 163186763 | 890260828 | 727074065 | 163186763 | 890260828 | 890260828 | 1762 | 0 | Azwar Hamsir / 926112 / 08114444994 | Herri Soeharyono / 633516 / 082346336628 | 09. BAST-1 |  | 100 | 2021-02-05 | 2021-02-20 |  |  | 16 | 103 | 0 | 7. GOLIVE |  |  | 1652236#1652241 | WOTMS-2021001261 | 36 | 0 | 35 | 0 | 280 | ODP-TKA-FN/001 - 036 |  |  | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 44281.443 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 44344 Days, 04:52:17 | 66 Days, 00:19:20 |  | 44281.443 | 44281.4495 | 44286.6284 | AKTUAL CLEAR | 66.0134 | 62.76 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44347.4564 | 44347.4564 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 44344.203 | 66.0134 | 44317 | 44317 | DWI
6 | FTTH-1 2021 | SULSELBAR | POLEWALI | OTA TUAL | BAGAMAS | K.TEL.001241/HK.810/DR7-10400000/2021 | 44308 | 44352 | 383627910 | 80055876 | 463683786 | 383627910 | 80055876 | 463683786 | 463683786 | 975 | 0 | Nurul Fawzia / 950431 / 081215960308 | Arifuddin Tiro Parawangsa / 910137 / 085399088483 | 10. GR |  | 100 | 2021-01-20 | 2021-02-20 |  |  | 32 | 103 | 0 | 7. GOLIVE |  |  | 1317756#1317761 | WOTMS-2021001235 | 25 | 0 | 25 | 0 | 200 | ODP-PLW-FAG/103 Sampai ODP-PLW-FAG/127 |  |  | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 44281.443 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 44344 Days, 04:27:18 | 39 Days, 00:38:36 |  | 44281.443 | 44281.443 | 44286.6286 | AKTUAL CLEAR | 5.1856 | 26.9867 | 44313.6153 | 44313.6153 | 44313.6325 | 44313.6325 | 33.8412 | 35.7558 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44347.4566 | 44347.4566 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 44344.1856 | 39.0268 | 44317 | 44317 | DWI
7 | FTTH-1 2021 | SULSELBAR | WATANGSOPPENG | NEW DS 3 ODC-WTG-FRC | BAGAMAS | K.TEL.001241/HK.810/DR7-10400000/2021 | 44308 | 44352 | 331629764 | 67298587 | 398928351 | 331629764 | 67298587 | 398928351 | 398928351 | 850 | 0 | TOMAS / 660633 / 085100310633 | Asrianti Arifin / 860134 / 085299929931 | 10. GR |  | 100 |  | 2021-01-20 |  |  | 44217 | 134 | 0 | 7. GOLIVE |  |  | 1344187#1344192 | WOTMS-2021001236 | 20 | 0 | 20 | 0 | 160 | ODP-WTG-FRC/027 SAMPAI ODP-WTG-FRC/046 |  |  | Finish | DOKUMEN OK | Dokumen OK | [6 empty] | 44281.4431 | 0 Days, 00:00:00 | 0 Days, 00:00:00 | 44344 Days, 04:27:12 | 39 Days, 00:38:37 |  | 44281.4431 | 44281.4431 | 44286.6288 | AKTUAL CLEAR | 5.1857 | 26.9868 | 44313.6156 | 44313.6156 | 44313.6327 | 44313.6327 | 33.8411 | 35.7557 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44347.4567 | 44347.4567 |  | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | 0 | 0 | 44344.1856 | 39.0268 | 44317 | 44317 | DWI
|  |  |  | sap | [6 empty] | DIKUNCI |  |  |  | UPDATE SETIAP UPDATE SAPNYA | RUMUS DARI TABEL PLANNING DIST/8 | SMILE, KALAU SELESAI UT DI DATABASE SMILE | MANUAL
[23 empty] | tgl sesuai actual finish | [6 empty] | SDI : MANUAL | [13 empty] | *status cons - Selesai UT masuk mitra area - pembuatan dokumen
[30 empty] | *tabel ini SDI ngisi spreadsheet yg ngelink ke tabel supervisi | [13 empty] | Mitra Area | Pembuatan dokumen, revisi dokumen, pengiriman dok ke regional | *SETIAP CATATAN APPROVAL MAUPUN REJECT TER LOG
[30 empty] | list project yg masuk nanti cuman yg sudah install done | [13 empty] | Witel | Verifikasi dokumen, proses tanda tangan
[30 empty] | *reminder - tiap install done masuk ada warningnya buat melakukan tagih ABD ke mitra untuk segera di proses inventory | [13 empty] | Mitra Reg | Verif Internal, Revisi dokumen
[44 empty] | Telkom Regional | Verifikasi dokumen, proses tanda tangan
[44 empty] | DOKUMEN OK | DOKUMEN OK

## CONTOH VIEW REPORT
Contoh view report supervisi (tab konstruksi, dokumen, golive)
https://datastudio.google.com/reporting/bfe47497-9228-44fe-9c4b-096e730c753e/page/VTfPB?s=nuB0K5B41mk
Contoh view reporting tim planning
filter tematik, witel
tampilan nya nnti per tematik
WITEL | USULAN |  |  |  | PROGRES PELIMPAHAN |  |  |  | PROGRESS SAP
| NILAI USULAN WITEL | JML NDE | JML LOP | JML PORT | NOT YET |  | DONE |  | STATUS PR | STATUS PO | STATUS GR | TOTAL | ACHV | RANK
[5 empty] | NILAI | JML PORT | NILAI | JML PORT
GORONTALO
MALUKU
PAPUA
PAPUA BARAT
MAKASSAR
SULSELBAR
SULTENG
SULTRA
SULUT MALUT
Grand Total

## User role
Role | Unit | Kewenangan
Admin | PED | Insert, update, delete (all data)
User | HD PED | update data progress tabel supervisi
| Witel | Insert data waspang, dan tim UT ; update data progress tabel supervisi di witel terkait
| Mitra | update data progress tabel supervisi dari mitra terkait